CONSILIUL JUDEŢEAN VRANCEA

DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALA SI

PROTECŢIA COPILULUI VRANCEA

DIRECTIA  PROTECTIA COPILULUI

B-dul. Gării, nr. 13,		                                                                                                  Focşani, Vrancea, cod 620104,	 Tel:  0237 / 230789

Fax: 0237 / 230788

Anexa la Hotararea C.J. Vrancea

Nr  11 din 15.02.2018

PROGRAM DE ACTIVITATI

AL D.G.A.S.P.C. VRANCEA

2018

CUPRINS

CUPRINS                                                                                                                                            Pag

A. Plan de activitati al Directiei Generale de Asistenta si Protectia Copilului Vrancea………........1

B. Plan de activitati al Directiei pentru Protectia si Promovarea Drepturilor Copilului…………..3

B.1. Plan de activitati al Serviciului Management de Caz pentru Protectia de Tip Familial .....................3

B.2. Plan de activitati al Serviciului Management de Caz Pentru Protectie de Tip Rezidential ................9

B.3. Plan de activitati al Serviciului de Interventie in Regim de Urgenta.................................................14

B.4. Plan de activitati al Serviciului de Evaluare Complexă a Copilului..................................................23

B.5. Plan de activitati al Secretariatului Comisiei pentru Protectia Copilului..........................................25

C. Plan de activitati al Directiei pentru Protectia si Promovarea Persoanelor Adulte cu

Handicap sau Aflate in Nevoie...............................................................................................................26

C.1. Plan de activitati al Serviciului Stabilire Plati si Prestatii Sociale................................................... 26

C.2. Plan de  activitati al Serviciului Management de Caz Adulti si Monitorizare Servicii Sociale........28

C.3. Plan de activitati al Serviciului de Evaluare Complexa a Persoanelor Adulte cu Handicap pe........40

C.4. Plan de activitati al Secretariatului Comisiei de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap.........43

D. Plan de activitati al Directiei Juridice Contencios si Relatii cu Publicul......................................45

D.1.Plan de activitati al Serviciului Juridic, Contencios…………............…………………………...... 45

D.2. Plan de activitati al Biroului Managementul Calitatii Serviciilor Sociale Relatii cu Ong-uri...........48

D.3  Plan de activitati al Biroului Comunicare, Secretariat, Registratura, Relatii cu Publicul si

Arhiva……………………………………………………………………………………………………49

E.  Plan de activitati al Biroului de Prevenire a Marginalizării Sociale si a Violentei in

Familie……………………………………………………………………………..…………………… 52

F. Plan de activitati al Biroului Adoptii……………………………………………………………... .56

G. Plan de activitati al Directiei Economice si Resurse Umane…………………………….……… 60

G.1. Plan de activitati al Serviciului Financiar Contabilitate, Executie Bugetara si Achizitii

Publice…………………………………………………………………………………………….……..60

G.2. Plan de activitati al Biroului : Auto, Evidenta Si Administrarea Patrimoniului…………............... 63

G.3. Plan de activitati al Serviciului Resurse Umane, Salarizare si Informatică ……...... 64

# PLAN DE ACTIVITATI AL

# DIRECTIEI PENTRU PROTECTIA SI PROMOVAREA DREPTURILOR COPILULUI

# PROGRAM   DE  ACTIVITĂŢI S.M.C.P.T.F. - 2018

I. Activităţile stabilite pentru a fi realizate la nivelul serviciului pentru anul 2018, vizează  :

I.1.-Asigurarea si ocuparea posturilor, conform statului de functii aprobat in baza organigramei DPC;

- inaintare propuneri catre Dir. Gen.Adj. DPC pentru organizare concurs in vederea  completarii locurilor vacante cu 2 specialisti, 1 asistent social si 1 psiholog;

- dezvoltarea retelei de asistenta maternala cu 50 de posturi, AMP care sa ingrijeasca exclusiv  copii cu dizabilitati, respectiv gradul grav;

- dezvoltarea retelei de asistenta maternala in regim de urgenta cu 15 posturi, retea pregatita sa preia toate cazurile de copii cu varsta cuprinsa intre 0 -3 ani;

- dezvoltarea  reţelei de familii AMP care ocrotească fratrii ( grup de 3,4,5 sau mai multi frati) .

I.2. – propuneri  privind  formarea  profesionala initiala si continua  anuala a personalului specializat cu urmatoarele  tematici:

- asistenti sociali şi psihologi - completarea si actualizarea informatiilor de specialitate, prin , cursuri de pregatire profesionala, participare simpozioane.

- se vor organiza cursuri de formare profesionala pentru un numar de 50 solicitanti, in primul semestru si cel de al doilea semetru al anului 2018, care ulterior vor obtine atestat de asistent maternal profesionist;

-  pentru AMP - program de instruire sustinut de echipa de formatori  din institutie, cursurile vor avea la baza domeniile de interes si anume:

- importanta implicarii AMP in implementarea P.I.S-urilor, elaborate in urma identificarii nevoilor pentru fiecare copil;

- informarea AMP cu privire la noutatile legislative in domeniul protectiei copilului si in special cu privire la activitatea de asistenta maternala in care sunt angajati;

- necesitatea dezvoltarii relatiilor de colaborare cu autoritatile locale si comunitate, implicit implicarea pentru reluarea, mentinerea si dezvoltarea relatiilor copilului cu familia naturala/extinsa;

- dezvoltarea abilitatilor de comunicare eficienta AMP in relatie cu copilul plasat, in functie de caracteristicile de   varsta ale acestuia;

- instruirea AMP pentru asigurarea mentinerii sanatatii si mentinerii bunastarii copiilor, precum si a educarii si desfasurarii activitatilor recreative cu acestia;

- formarea AMP pentru educarea copiilor in vederea dobandirii unor deprinderi si aptitudini ce contribuie la invatare eficienta, a capacitatilor de integrare in viata comunitara, a conduitelor si atitudinilor salogene.

- implicarea si colaborarea AMP in procesul de reintegrare/adoptie, in lucrul  cu copilul avut in plasament, cu echipa pluridisciplinara cu familia naturala/familia adoptiva, in vederea realizarii mutarii copilului cat mai usor pt el, fara ai fi afectata starea psiho-emotionala sau declansarea unor tulburari de comportament, ulterior  greu de reabilitat/recuperat.

Programa cursului de pregătire profesionala continua, destinata instruirii A.M.P., conceputa de formatorii din cadrul D.G.A.S.P.C. Vrancea, prevede următoarea  tematica:

    - Comunicarea cu copilul;

    - Lucrul in echipa;

    - Urmărirea respectării drepturilor beneficiarilor;

    - Integrarea copilului in familia A.M.P.;

    - Integrarea copilului in viata sociala;

    - Asistenta copilului in procesul educaţional;

    - Formarea deprinderilor de viata independenta;

    - Asigurarea unei relaţii armonioase cu familia naturala sau cu o alta persoana de referinta pentru beneficiar;

    - Supravegherea stării de sănătate a beneficiarului.;

I.3. acordare de servicii specializate beneficiarului direct/indirect, cat si pentru copii si parintii din comunitate in vederea prezervarii copilului in familie (pentru Compartiment plasament la persoană/familie);

I.4.  dezvoltarea relatiilor de  colaborare  si comunicare cu structurile aflate in subordinea D.G.A.S.P.C pentru asigurarea de servicii calitative beneficiarilor, precum si cu autoritatile administrativ teritoriale, O.N.G-uri, alte institutii;

I.5. mediatizarea prin mass-media - a serviciilor sociale oferite,punandu-se accentul pe activitatea de prevenire, respectiv de mentinere a copilului in familia naturala/extinsa, a activitatii de asistenta maternala, procedurii de deschidere a adoptiei si a procesului de evaluare prin care o familie poate fi atestata ca apt sa adopte, informare privind conditiile de  instituire a masurii de supraveghere specializata pentru copilul care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal;

I.6.  completarea cu echipament logistic necesar, respectiv a 3 calculatoare si componentele aferente avand in vederecresterea numarului de specialisti din cadrul serviciului;

II. Monitorizarea cazuisticii aflata  in evidenta  serviciului privind:

- punerea in aplicare a sentintelor judecatoresti si a hotararilor C.P.C Vrancea;

- supervizarea activitatii tuturor specialistilor  si AMP din cadrul serviciului;

- intocmirea de situatii lunare/trimestriale/semestriale/anuale privind activitatea serviciului;

- solutionarea sesizarilor;

- acordarea serviciilor specializate beneficiarilor directi/indirecti de catre specialistii din cadrul Serviciului Management de Caz Pentru protectie de Tip Familial in conformitate cu S.M.O. aferente legislatiei in domeniul protectiei copilului .

III. Prezentarea activitatilor stabilite pentru structurile aflate în componenţa SMCPTF

III.1. Birou de Asistenta Maternala  - se propun a fi realizate urmatoarele activitati:

a).  privind copilul aflat in plasament la A.M.P:

respectarea procedurilor, metodologiilor si a instrumentelor de lucru specifice, in functie de tipologia cazului abordat;

Termen: permanent;

Responsabil: sef birou asistenta maternala si managerii de caz;

- prezervarea relatiilor familiale prin reunirea si/sau mentinerea fratilor, prin pregatirea de  familii  A.M.P (sot si sotie);

Termen: permanent;

Responsabil: manager de caz si sef birou asistenta maternala;

- solutionarea cazurilor copiilor, pentru care finalitatea PIP prevede reintegrarea/adoptia, cu prioritate pentru copii cu varste cuprinse intre 0-4 ani, fara a fi neglijate si celelate categorii de varsta ;

Termen: permanent;

Responsabil: managerul de caz;

- verificarea modului in care sunt asigurate de catre A.M.P, conditiile de crestere, ingrijire si educare a copiilor plasati, prin realizarea lunara de vizite la domiciliul A.M.P si intocmirea rapoartelor de vizita aferente; fiecare asistent social al copilului in colaborare cu asistentul social A.M.P, va respecta  graficul  de vizite la domiciliul AMP;

Termen: lunar;

Responsabil: MC copil si asistentul social al A.M.P.;

- contactarea parintilor si rudelor in vederea reluarii/mentinerii si dezvoltarea relatiilor intrafamiliale si acordarea de sprijin si suport atat copiilor cat si familiei naturale/extinse; intocmirea de rapoarte de consiliere, intrevedere sau alte documente necesare (adrese, convocari, rapoarte de consiliere si informare parinti/rude, angajamente, declaratii), aducerea la cunostinta parintilor a locului unde se desfasoara masura de protectie, modul de stabilire/restabilire/relationare,  a contactelor directe copii-parinti/rude/persoane de referinta;

Termen: permanent;

Responsabil: MC  copil;

- in conformitate cu art. 11 din H.G. Nr. 679/2003, se va avea in vedere prezentarea periodica a rezultatelor finale  privind evaluarea  trimestriala  a P.I.P.-urilor beneficiarilor din cadrul Biroului Asistenta Maternala  si prezentarea acestora in cadrul Comisiei pentru Protectia Copilului Vrancea;

Termen: trimestrial;

Responsabil: MC copil si asistentul social al a A.M.P.;

- realizarea verificarilor care au stat la baza instituirii masurii de protectie si functie de situatii, inaintare catre Instanta Judecatoreasca/CPC, propuneri de reintegrare, insertie socioprofesionala sau deschidere procedura adoptie; intocmirea documentatiei (adrese, raport psihosocial, PIP, conventie plasament si altele);

Termen: trimestrial;

Responsabil: MC copil ;

- transmitere catre A.J.P.I.S. Vrancea a rapoartelor de monitorizare a masurii de protectie speciala

Termen: trimestrial

Responsabil: MC copil

- elaborarea si implementarea PIP pentru fiecare copil aflat in plasament la A.M.P; intocmirea  raport de evaluare a nevoilor beneficiarilor, raport psiho-social

Termen: permanent;

Responsabil: MC copil;

- elaborarea si implementarea de PIS-uri pe baza identificarii nevoilor specifice copiilor; intocmire documente (minuta, PIS, consemnarea modului in care se realizeaza obiectivele stabilite in PIS, propuneri, raport final pentru fiecare PIS implementat);

Termen: permanent;

Responsabil: MC copil , psiholog si responsabil implementare  PIS.

b).  Privind monitorizarea activitatii A.M.P;

- verificarea modului in care A.M.P ingrijesc si educa copiii plasati, prin realizarea de vizite lunare la domiciliul A.M.P si intocmirea de catre asistentul social al AMP a rapoartelor de vizita aferente;

Termen: lunar

Responsabil: asistentul social al A.M.P;

- realizarea demersurilor de reinnoire a atestatului  asistentilor maternali profesionisti  la care  acesta expira  pe parcursul anului 2017  ;

Termen: permanent;

Responsabil: asistentul social al A.M.P;

- acordarea de servicii specializate asistentilor maternali profesionisti, necesare depasirii momentelor de dificultate intalnite in exercitarea profesiei, vizand imbunatatirea calitatii activitatii lor;

Termen: permanent;

Responsabil: asistentul social al A.M.P,  psiholog;, MC, sef birou.

- solutionarea tuturor cererilor depuse de solicitanti in vederea practicarii profesiei de asistent maternal profesionist, prin parcurgerea etapelor in vederea atestarii (evaluarea initiala, cursuri de formare profesionala) si intocmirii documentatiei (rapoarte de vizita, rapoarte intermediare de evaluare, avize psihologice, avize psihiatrice, proces-verbal de instruire cu specificarea modulelor urmate, raport final de pregatire pe module, raport de evaluare finala cu propunere atestare);

Termen: permanent;

Responsabil: – Fiecare membru al echipei pluridisciplinara (asistent social A.M.P, psiholog, consilier juridic, formator);

- asistarea si consilierea adecvata a  asistentilor maternali profesionisti in vederea imbunatatirii activitatii si remedierii situatiilor de criza; consemnarea activitatii  in rapoarte de consiliere;

Termen: permanent;

Responsabil: asistentul social al A.M.P si psiholog

- intocmirea rapoartelor de evaluare anuala pentru A.M.P angajati;

Termen: permanent;

Responsabil: asistentul social al A.M.P si  MC copil;

III.2 Compartiment Plasament la persoana/familie- v-a realiza urmatoarele activitati:

- verificarea imprejurarilor care au stat la baza instituirii masurii de protectie speciala-plasament la familie/persoana, conform Legii Nr. 272/2004 si Legii Nr. 257/2013  pentru toţi beneficiarii structurii;

Termen: trimestrial

Responsabil: MC;

- solutionarea cererilor de familii/persoane care solicita luarea in plasament a unui copil;

Termen: permanent;

Responsabil: MC;

- realizarea verificarilor care au stat la baza instituirii masurii de protectie si functie de situatii, inaintare catre Instanta Judecatoreasca/ CPC, cu propuneri de: reintegrare, insertie socio-profesionala sau deschidere procedura adoptie; intocmirea documentatiei (adrese, raport psihosocial, PIP si altele);

Termen: trimestrial

Responsabil: MC;

- elaborarea si implementarea PIP pentru fiecare copil aflat in plasament la familie/persoana; documentatie aferente: raport de evaluare a nevoilor beneficiarilor, raport psiho-social .

Termen: permanent;

Responsabil: MC, responsabil implementare PIP;

- transmitere catre A.J.P.I.S. Vrancea a rapoartelor de monitorizare a masurii de protectie speciala

Termen:  trimestrial

Responsabil: MC copil

-elaborarea si implementarea de PIS-uri pe baza identificarii nevoilor specifice copiilor; intocmirea documentatiei aferente (minuta, PIS, consemnarea modului in care se realizeaza obiectivele stabilite in PIS, propuneri, raport final pentru fiecare pis implementat);

Termen: permanent;

Responsabil: MC, psiholog si responsabilul de implementare a PIS;

IV. Context legislativ:

- Legea nr. 272/2004, privind protectia promovarea drepturilor copilului, cu modificările şi completările ulterioare;

- Legea nr. 273/2004 privind procedura adopţiei;

- H.G. nr. 502/2017, privind organizarea şi funcţionarea comisiei pentru protecţia copilului;

- H.G. nr. 797/2017, pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

- H.G. nr. 579/2016 , pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 273/2004 privind procedura adopţiei, pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 233/2012 privind serviciile şi activităţile ce pot fi desfăşurate de către organismele private române în cadrul procedurii adopţiei interne, precum şi metodologia de autorizare a acestora şi pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.441/2004 cu privire la autorizarea organizaţiilor private străine de a desfăşura activităţi în domeniul adopţiei internaţionale;

- H.G. nr. 867/2015, pentru aprobarea Nomenclatorului serviciilor sociale, precum şi a regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor sociale;

- H.G. nr. 679/2003, privind conditiile de obtinere a atestatului, procedurile de atestare si statutul AMP;

- Ordinul nr. 35/2003, pentru aprobarea SMO, privind asigurarea protectiei copilului la AMP si Ghidul Metodologic de implementare a acestor standarde;

- Ordinul nr.137/2003, privind aprobarea programei analitice a cursurilor de formare profesionala pentru AMP;

- Ordinul nr. 288/2006, pentru aprobarea SMO, privind Managementul de Caz in domeniu protectiei drepturilor copilului;

- Ordinul nr. 287/2006, pentru aprobarea  SMO privind centrul de pregatire si sprijin a reintegrarii copilului in familie, precum si a Ghidului Metodologic de implementare a acestor standarde;

- Ordinul nr.289/2006, pentru aprobarea SMO privind centrul de consiliere si sprijin pentru parinti si copii si a Ghidului   Metodologic de implementare a acestor standarde;

- Ordinul nr. 286/2006, pentru aprobarea Normelor Metodologice privind intocmirea planului de servicii si planului individualizat de protectie;

- H.G. nr. 1504/204 privind aprobarea Planului National  de actiune pentru prevenirea si combaterea abuzului sexual asupra copilului si a exploatarii a copiilor in scopuri comerciale;

- H.G. nr. 1439/2004, privind serviciile specializate destinate copilului care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal;

- H.G. nr. 903/2014, privind stabilirea nivelului minim al alocatiei zilnice de hrana pentru consumurile colective din institutiile si unitatile publice si private de asistenta sociala destinate persoanelor adulte, persoanelor adulte cu dizabilitati si persoanelor varstnice;

- Ordinul nr.219/2006, privind activitatile de identificare, interventie si monitorizare a copiilor lipsiti de ingrijirea  parintilor pe perioada acesti se afla la munca in strainatate;

- Legea nr. 448/2006, privind protectia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

- OUG nr. 65/2014 pentru modificarea si completarea unor acte normative

Şef Serviciu MCPTF,

Claudia Grigoroiu

II. PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI   SPECIFIC SERVICIULUI MANAGEMENT DE CAZ PENTRU PROTECŢIE DE TIP REZIDENŢIAL

| Nr. crt. | OBIECTIVE SPECIFICE | MASURI | ACTIVITATI | INDICATORI | INDICATORI 2018 | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSABILI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI COPIILOR LA SERVICII DE CALITATE | - creşterea gradului de acoperire a serviciilor la nivel local | - dezvoltarea colaborării cu autoritatile locale in vederea adoptarii unei metodologii de lucru comune. | Acorduri/ conventii de colaborare | Conventia de parteneriat cu Fundatia „ Forget me not” pentru cooperare in vederea asigurarii functionalitatii modulului Forget me not. Acord de parteneriat cu Muzeul Vrancei in baza caruia beneficiarii pot desfasura activitati de voluntariat. Activitati comune de prevenire cu Directia de Sanatate Publica Vrancea Activitati de prevenire cu Inspectoratul Judetean de Politie Vrancea Parteneriat si campanie de prevenire cu Centrul pentru Prevenirea Traficului de Persoane Galati Activitati comune cu Centrul de Prevenire, Evaluare si Consiliere Antidrog Vrancea. | 01.01.2018-31.12.2018 | Sef serviciu Agache Liliana Sef CAS Focsani, Mihaela Lovin Sef M.F. Odobesti Mihaela Paraschivescu, Sef M.F. Marasesti -Mihaela Gheorghe, sef M.F.Panciu- Laura Breana , sef M.F. Dumbraveni-Andreea Costin, sef MFCD- Mihaela Chirita, sef CRCD-Grosu Costica, sef Centrul Comunitar-Claudia Constantin. |
|  |  | - creşterea calităţii serviciilor furnizate copiilor | -Inchiderea CRCD si identificarea unui nou spatiu care sa corespunda standardelor de calitate pentru infiintarea unui modul de tip familial pentru copii cu nevoi medicale speciale - asigurarea accesului la servicii de promovare a sanatatii si adaptarea a acestora la nevoile beneficiarilor - asigurarea accesului la servicii de educatie - sustinerea demersurilor de integrare/reintegrare scolara si profesionala a beneficiarilor (evaluarea situatiei beneficiarilor, sprijinirea accesului la structuri de invatamant si cursuri de formare profesionala etc.); - colaborarea cu instituţiile cu atribuţii in domeniu in vederea orientarii scolare a copiilor cu dizabilitati, precum si a celor cu dificultati de adaptare scolara; -cresterea calitatii resurselor umane prin evaluarea nevoilor de formare profesionala. | -Realizarea demersurilor pentru inchiderea CRCD si infiintarea unui modul de tip familial -Obtinerea unor noi autorizatii de functionare -Realizarea demersurilor pentru obtinerea unei noi licente de functionare PIP-uri Revizuire PIP Raport de monitorizare Inscrierea tuturor beneficiarilor la medic de familie Inscrierea tuturor beneficiarilor la scoala Facilitarea accesului beneficiarilor la cursuri de formare profesionala Orientarea scolara a beneficiarilor conform nevoilor acestora -formarea continua a personalului | Au fost cursate 38 persoane ( 22 educatori/instructori de educatie, 8 sefi centre, 8 psihologi) 55 ( 2017) 117 ( 2017 671( 2017) Curs de coafor la Atelierul “ Vad, stiu, pot” din cadrul Centrului Sf Teodor. Formarea unui nr. de 15 beneficiari. Asigurarea formarii continue a personalului minim 42 ore/an. | 2018-2020 | Manager de caz Asistent social Psiholog Sef centru |
|  |  | -cresterea capacitătii beneficiarilor de a accesa şi utiliza serviciile destinate copilului şi familiei | - informarea copilului si a familiei cu privire la serviciile specializate pe care le poate accesa; - cresterea gradului de cunoastere a serviciilor destinate copilului si familiei prin reprezentantii autoritatilor publice locale; - asigurarea accesului la servicii specializate in vederea responsabilizarii familiei in ceea ce priveste respectarea drepturilor copilului. | Rapoarte de consiliere Fise de evaluare psihologica Programe de Interventie Specifica | 696 ( 2017) 233 ( 2017) 587( 2017) | 2018 | Psiholog Manager de caz Asistent social Sef centru |
| 2. | RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE A COPIILOR AFLAŢI ÎN SITUAŢII VULNERABILE | -asigurarea accesului beneficiarilor la servicii medicale, de educatie, de recuperare –reabilitare, integrare socio-profesionale | Inscrierea beneficiarilor la scoala, la medic de familie, accesarea serviciilor medicale de specialitate acolo unde este necasar Integrarea socio-profesionala a tinerilor pe piata muncii | Toti copii sunt inscrisi la medic de familie Toti copii sunt inscrisi la scoala Colaborare cu AJOFM pentru identificarea unor lucuri de munca optime pentru tinerii din cadrul serviciului | Adrese catre medic de familie Adrese catre scoli Oferta saptamanala a locurilor de munca este transmisa catre D.G.A.S.P.C. | 2018 | Manager de caz Asistent social Psiholog Sef centru |
|  |  | Eliminarea barierelor de atitudine şi mediu în vederea reabilitării şi reintegrării sociale a copiilor cu dizabilităţi | - dezvoltarea colaborarii cu serviciile comunitare pentru asigurarea accesului neingradit al copiilor cu dizabilitati la gradinita/scoala, medic de familie, servicii specializate etc.; - sensibilizarea comunitatii cu privire la situatia copiilor cu dizabilitati; - informarea si responsabilizarea familiilor cu copii cu dizabilitatii in vederea cresterii si ingrijirii acestora in familie. | Parteneriat interinstitutionl cu ISJ | 1 parteneriat anual | 2018 | Manager de caz Asistent social Asistent medical Psiholog Sef centru |
|  |  | Continuarea tranziţiei de la îngrijirea instituţională a copiilor la îngrijire comunitară | Reducerea numarului de beneficiari din cadrul serviciilor sociale rezidentiale rezidentiale si cresterea capacitatii retelei de asistenta maternala. | Inchiderea Centrului Rezidential Copii cu Dizabilitati Focsani | Din totalul de 21 copiii la 01.01.2017, pentru 5 copii au fost identificati asistenti maternali profesionisti. Mentinerea unui numar de maxin 16 beneficiari in cadrul CRCD. | 2018 | Sef serviciu Sef centru Manager de caz Asistent social |
|  |  | Promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul adolescenţilor | - cresterea accesului la servicii de promovare a sanatatii si adaptare a acestora la nevoile beneficiarilor. | Inscrierea tuturor beneficiarilor la medic de familie Program de Interventie Specifica pe nevoi de sanatate Intalniri comune cu reprezentantii DSP Vrancea | Minim 1 intalnire in fiecare modul de tip familial cu reprezentant DSP. | 2018 | Psiholog Manager de caz Asistent medical Sef centru |
| 3. | PREVENIREA ŞI COMBATEREA ORICĂROR FORME DE VIOLENŢĂ | Promovarea valorilor non-violentei si implementarea unor actiuni de sensibilizare | - asigurarea accesului la servicii specializate destinate prevenirii violenţei in familie. | Rapoarte de consiliere Activitati de prevenire cu Inspectoratul Judetean de Politie Vrancea Parteneriat si campanie de prevenire cu Centrul pentru Prevenirea Traficului de Persoane Galati | Minim 1 intalnire in fiecare modul de tip familial cu un reprezentant IPJ Vrancea. 1 intalnire in fiecare modul de tip familial cu Razvan Candrea(CPECA Vrancea) 2 intalniri comune- la CAS Focsani si la MF Panciu | 2018 | Sef serviciu Psiholog Manager de caz Asistent medical Sef centru |
| 4. | ÎNCURAJAREA PARTICIPĂRII COPIILOR LA LUAREA DECIZIILOR CARE ÎI PRIVESC | Dezvoltarea mecanismelor care să asigure participarea copiilor | - informarea si consilierea cu privire la participarea beneficiarului in exercitarea drepturilor care il privesc, pentru realizarea tuturor nevoilor, inclusiv pentru a face petitii si reclamatii; - asigurarea transparentei, participarii si consultarii copiilor in adoptarea deciziilor care ii priv esc. | Participarea beneficiarilor la luarea deciziilor Cutia cu sugestii si reclamatii o data pe saptamana | Raport semestrial cu privire la sugestii si reclamatii din cadrul cutiei de sugestii si reclamatii | 2018 | Psiholog Manager de caz Asistent medical Sef centru |

Intocmit,

Sef S.M.C.P.T.R.

Agache Liliana

### PROGRAM DE ACTIVITĂŢI al

Serviciului de Intervenţie în Regim de Urgenţă pentru anul 2018

PREZENTARE GENERALA A SPECIFICULUI ACTIVITATII

Scop

Scopul principal al serviciului este de a asigura asistenta si protectie copiilor aflati in situatie de risc si familiilor acestora, urmarind respectarea interesului superior al copilului si a legislatiei in materie aflata in vigoare.

Misiune

Serviciul de Intervenţie în Regim de Urgenţă, prin activitatile desfasurate de catre birourile si compartimentele aflate in structura sa, acorda servicii si intervine pentru asigurarea protectiei si promovarii drepturilor copiilor, conform legislatiei in vigoare.

Beneficiarii Serviciul de Intervenţie în Regim de Urgenţă sunt :

-  copii asupra carora s-a savarsit orice forma de abuz, neglijenţă, exploatare (A/N/E), copii aflati in risc de abandon / abandonati in unitati sanitare, copii aflati neinsotiti pe teritoriul altui stat;

-  copii delincventi  care au savarsit o fapta penala dar nu raspund penal;

-  cuplul mama – copil (servicii de prevenire a separarii copilului de familie acordate prin Centrul Maternal);

- copii expusi riscului de exploatare prin munca si riscului de abandon scolar (servicii de prevenirea aparitiei acestor fenomene acordate prin intermediul Centrului Educational de Zi).

Obiective

- Menţinerea calităţii serviciilor oferite de către Serviciul de Intervenţie în Regim de Urgenţă prin respectarea Standardelor Minime Obligatorii aferente legislatiei in vigoare in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului.

- Promovarea  serviciilor oferite în interesul superior al copiilor expuşi la abuz, neglijare şi exploatare trafic si migratie precum si al copiilor delicventi si din strada.

- Asigurarea interventiei specializate promte a echipei mobile, in situatiile de urgenta (abuz, neglijenta, exploatare a copilului), urmare a sesizarilor efectuate prin intermediul  serviciului Telefonului Copilului 983 sau prin intermediul altor surse .

- Asigurarea calitatii serviciilor specializate copilului plasat in regim de urgenta pe toata perioada rezidentei in centrele aflate in structura Serviciului de Interventie in Regim de Urgenta.

- Interventia specializata in situatia copiilor aflati in risc de abandon sau abandonati in unitati sanitare.

- Asigurarea calitatii serviciilor specializate acordate cuplului mama-copil rezident in cadrul Centrului Maternal, pentru mentinerea copilului alaturi de mama.

- Asigurarea serviciilor specializate in cadrul Centrului educational de zi pentru evitarea exploatarii prin munca a copiilor si a prevenirii  abandonului scolar.

- Asigurarea functionalitatii  sistemului de interventie inter – institutional in cazuistica deviantei si delicventei juvenile, in parteneriat cu IPJ Vrancea si Serviciul de Probatiune Vrancea, in vederea reintegrarii si reinsertiei socio- familiale ale copiilor.

- Colaborarea eficienta cu toate instituţiile de stat, precum şi cu ONG-urile care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei drepturilor copilului sau care pot veni in sprijinul DGASPC Vrancea in vederea solutionarii cazuisticii specifice.

## PROGRAM  DE  ACTIVITATI  PENTRU  ANUL  2018

## SERVICIUL DE INTERVENTIE IN REGIM DE URGENTA

| Obiectiv | # Descriere activitate | # Persoana responsabilă | # Termen de soluţionare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Menţinerea calităţii serviciilor oferite de către Serviciul de Intervenţie în Regim de Urgenţă; | - asigurarea respectarii Standardelor Minime Obligatorii aferente legislatiei in vigoare in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului; -adaptarea instrumentelor de lucru existente în funcţie de cerinţele legislaţiei în domeniu (P.I.P., P.I.S., formulare tip, rapoarte psihosociale şi îmbunătăţirea continuă a acestora) ; - dotare cu echipament logistic necesar solutionarii cazurilor ce fac obiectul Serviciului de Interventie in Regim de Urgentă ; - asigurarea calitatii serviciilor specializate copilului plasat in regim de urgent pe toata perioada rezidentei in adaposturile temporare; - asigurarea calitatii serviciilor specializate cuplului mama-copil rezident, pentru mentinerea copilului alaturi de mama ; - interventia eficienta in situatia copiilor aflati in risc de abandon sau abandonati in unitati sanitare ; - consiliere, suport şi sprijin psihologic si asistential prin care se urmareste consolidarea relatiilor cu familia naturală, întarirea legaturii interpersonale intre membri familiei naturale si largite in vederea reusitei reintegrarii in conditii sigure si favorabile dezvoltarii copilului, integrare sociala si profesională; - asigurarea serviciilor de deplasare in teren in regim de urgenta a echipei multidisciplinare şi intervenţia promptă asupra sesizarilor primite ; - acordarea de servicii specializate copiilor care au savarsit fapte penale dar nu raspund penal; | -sef serviciu -sefi birou/ centre | # permanent |
| 2. Promovarea serviciilor oferite în interesul superior al copiilor expuşi la abuz, neglijare şi exploatare trafic si migratie; | - continuarea campaniilor de informare si educare a comunitatii cu privire la problema abuzului, neglijarii si exploatarii copilului respectand legislatia in vigoare, incurajand comunitatea sa se implice in identificarea si sesizarea catre organele competente asupra cazurilor de abuz; - oferirea de informatii referitoare la manifestarile copilului abuzat sau neglijat, a consecintelor grave imediate si pe termen lung ale abuzului, prezentarea mediilor, locurilor si factorilor favorizanti in aparitia abuzurilor, precum si modalitatile de interventie si serviciile la care se poate apela pentru semnalarea cazurilor; - informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte problematica copilului delincvent şi al străzii | - sef serviciu - sefi birou/centre | permanent |
| 3. Mediatizarea servicililor si actiunilor intreprinse in vederea respectarii interesului superior al copiilor si al drepturilor acestora | - informari/ comunicate | - sef serviciu - sefi birou/ centre | permanent |
| 4. Asigurarea evidentei cazurilor sesizate | - inregistrarea si monitorzarea cazurilor in registru si baza de date a serviciului | - sefi birou/ centre | permanent |
| 5. Identificarea unor organizatii nonguvernamentale pentru atragere de fonduri financiare si programe de voluntariat in vederea imbunatatirii serviciilor acordate | - materiale informative privind specificul serviciului ; - actiuni de identificare sponsori din randul ONG-urilor, societatilor comerciale, persoane fizice, etc. | sef serviciu sefi birou/ centre | permanent |
| 6. Continuarea proiectului iniţiat de către Centrul de Prevenire, Evaluare şi Consiliere Antidrog Vrancea în colaborare cu D.G.A.S.P.C. Vrancea privind Prevenirea consumului de droguri în rândul beneficiarilor | - desfasurarea activitatilor privind depistarea, consilierea si monitorizarea copiilor/adolescentilor consumatori de substante halucinogene; | sef serviciu sefi birou/centre | permanent |
| 7. Organizarea a doua sesiuni de lucru conform Hotararii nr.691/2015, cu asistentii sociali de la nivelul SPAS- urilor si SPLAS – urilor din judet in vederea indrumarii si coordonarii metodologice in domeniul protectiei si promovarii drepturilor copilului. | - organizarea de intalniri cu asistentii sociali sau persoanele cu atributii de asistenta sociala din cadrul primariilor din judetul Vrancea. | specialisti desemnati | bianual |

În componenţa SERVICIULUI DE INTERVENTIE ÎN REGIM DE URGENTĂ functionează:

1. Biroul Echipa Mobilă;

2.  Centrul de Primire in Regim de Urgenta a  Copilului Abuzat, Neglijat, Exploatat, Repatriat, Supus Traficului sau Migraţiei;

3.  Centrul de Interventie pentru Prevenirea Separarii Copilului de Familie.

1. BIROUL ECHIPA MOBILA

Obiectivul general al biroului constă în intervenţia în regim de urgenţă în situaţia de abuz neglijenţă, exploatare asupra copiilor în baza sesizărilor scrise, telefonice, autosesizărilor, precum şi a sesizărilor preluate prin intermediul „Telefonului Copilului „.

Compartimentul “Telefonul Copilului” este o componentă funcţională din  cadrul Biroului Echipa Mobilă cu rolul de a asigura înregistrarea semnalărilor în situaţii de abuz, neglijare şi exploatare a copilului, consilierea telefonică în aceste situaţii şi intervenţia promtă în cazurile urgente prin intermediul unei echipe mobile.

## PROGRAM  DE  ACTIVITATI  PENTRU  ANUL  2018

BIROUL ECHIPA MOBILA

| Obiectiv | # Descriere activitate | # Persoana responsabilă | # Termen de soluţionare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Promovarea serviciilor oferite în interesul superior al copiilor expuşi la abuz, neglijare şi exploatare; | - realizarea de campanii de informare si educare a comunitatii cu privire la problema abuzului, neglijarii si exploatarii copilului respectand legislatia in vigoare, incurajand comunitatea sa se implice in identificarea si sesizarea catre organele competente asupra cazurilor de abuz; - oferirea de informatii referitoare la manifestarile copilului abuzat sau neglijat, a consecintelor grave imediate si pe termen lung ale abuzului, prezentarea mediilor, locurilor si factorilor favorizanti in aparitia abuzurilor, precum si modalitatile de interventie si serviciile la care se poate apela pentru semnalarea cazurilor; | - sef birou | permanent |
| 2. Interventia eficienta in situatii de urgenta | - preluarea sesizarilor privitoare la situatiile de abuz, neglijare, trafic si exploatare; - realizarea deplasărilor în teren pentru evaluare şi intervenţie în situaţiile de urgenţă astfel incat copilul a carui viata este pusa in pericol prin abuz, neglijare sau exploatare este plasat in regim de urgenta intr-un mediu securizant; - realizarea evaluarii nevoilor imediate ale copilului şi potenţialul de risc privind expunerea copilului la abuz, neglijare şi exploatare; - intocmirea documentatiei pentru preluarea copilului in sistemul de protectie. | - sef birou; - echipa multidisciplinara - echipa multidisciplinara - manager caz | permanent |
| 3. Asigurarea permanentei la Telefonul Copilului (983) in vederea preluarii sesizarilor si interventiei in regim de urgenta | - informare, consiliere, indrumare a apelantului; - inregistrarea in registrul de sesizari special pentru Telefonul Copilului; - completarea fisei de convorbire si informarea sefului ierarihic ; - interventia in teren prin intermediul echipei mobile in situatiile de urgenta. | - psiholog / asistent social responsabil de tura ; | permanent |
| 4.Reluarea/mentinerea/dezvoltarea relatiilor copilului cu familia naturala/largita | - consilierea parintilor/rudelor privind motivele pentru care a fost necesara luarea unei masuri in regim de urgenta ; - informarea acestora cu privire la modalitatile de evaluare si de ingrijire a copilului pe durata plasamentului in regim de urgenta ; - incurajarea parintelui pentru mentinerea relatiilor cu copilul, exceptie facand parintele abuzator . | - psiholog / manager caz; | permanent |
| 5. Mediatizarea servicililor si actiunilor intreprinse in vederea respectarii interesului superior al copiilor si al drepturilor acestora | - informari/ comunicate - campanii organizate cu ocazia Zilei internationale impotriva violentei asupra copilului – 5 iunie si Zilei impotriva exploatarii prin munca a copiilor- 12 iunie | - sef birou - specialisti desemnati | permanent |
| 6. Asigurarea evidentei cazurilor sesizate | - inregistrarea si monitorizarea cazurilor in registru si baza de date a biroului. | - sef birou | permanent |

2.  CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA A COPILULUI ABUZAT, NEGLIJAT, EXPLOATAT, REPATRIAT, SUPUS TRAFICULUI  SAU MIGRATIEI

Obiectivul general : acordarea serviciilor de suport şi gazduire pentru copilul aflat in situatie de risc.

PROGRAM  DE  ACTIVITATI  PENTRU  ANUL  2018

CENTRUL DE PRIMIRE IN REGIM DE URGENTA A COPILULUI ABUZAT NEGLIJAT EXPLOATAT REPATRIAT SUPUS TRAFICULUI  SAU MIGRATIEI

| Obiectiv | # Descriere activitate | # Persoana responsabilă | # Termen de soluţionare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Evidenţa copiilor al căror plan individualizat de protecţie stabilieşte ca finalitate : reintegrare/plasament | - intocmire baza date pentru copii plasati in regim de urgenta al căror plan individualizat de protecţie prevede ca finalitate reintegrare/plasament/adoptie, in registrul de evidenta a copiilor. | - sef centru | permanent |
| 2.Asigurarea calitatii serviciilor specializate copilului plasat in regim de urgent pe toata perioada rezidentei in centru | - asigurarea sprijinului necesar şi informarea copiilor privind schimbarile majore ce au loc in viata lor , opinia lor fiind consemnată şi luată în considerare în raport cu vârsta şi capacitatea lor de înţelegere; -identificarea nevoilor specifice in vederea elaborarii si imlementarii PIS-urilor - asigurarea serviciilor de ingrijire, supraveghere , educare pe tot parcursul sederii in centru; - asigurarea suportului necesar reluarii/mentinerii/dezvoltarii relatiilor cu familia naturala/largita; - informarea si implicarea in procedura de potrivire a copilului cu AMP in vederea luarii in plasament in familia acestuia; | - psihologul; - psiholog; - personalul angajat (educator, asistent medical, infirmier); - psihlog; - psihlog / sef centru | permanent |
| 3.Reluarea/mentinerea/dezvoltarea relatiilor copilului cu familia naturala/largita | -consilierea parintilor/rudelor privind motivele pentru care a fost necesara luarea unei masuri in regim de urgenta ; - informarea acestora cu privire la modalitatile de evaluare si de ingrijire a copilului pe durata sederii in centru ; -incurajarea parintelui pentru mentinerea relatiilor cu copilul, exceptie facand parintele abuzator. | - psiholog / sef centru; | permanent |
| 4. Sarbatorirea zilelor de nastere/ sarbatori religioase/ zile nationale si internationale importante (Martisor, Ziua Mamei, Ziua Copilului, Ziua Impotriva Violentei) | - elaborarea de proiecte si programe ce vizeaza implicarea copilului in activitati educationale, de cunoastere, de socializare si valorizare, in parteneriat cu autoritati, ONG-uri, institutii si reprezentanti ai comunitatilor locale. | - echipa de specialisti ai centrului ; | permanent |
| 5. Mediatizarea servicililor si actiunilor intreprinse in vederea respectarii interesului superior al copiilor si al drepturilor acestora | - informari/ comunicate | - sef centru | permanent |
| 6. Dotarea centrului cu mobilier confectionat la CITO Odobesti | - referat de necesitate | - sef centru | permanent |
| 7. Asigurarea functionarii centrului in baza autorizatiilor de la DSP, DSV, Garda de Mediu ; | -colaborare cu Birou Administrativ pentru demersuri cartre institutiile mentionate. | - sef centru | permanent |
| 8 Dezvoltarea retelei de voluntariat | - materiale informative privind specificul centrului ; - actiuni de identificare sponsori din randul ONG-urilor, societatilor comerciale, persoane fizice, etc. - asigurarea serviciilor educative calitative in baza unor proiecte, beneficiarilor centru | - sef centru | permanent |

3.  CENTRUL DE INTERVENTIE PENTRU PREVENIREA SEPARARII COPILULUI DE FAMILIE in structura caruia functioneaza:

a.  Centrul Maternal ;

b.  Compartimentul Supraveghere Specializata.

PROGRAM DE ACTIVITATI PENTRU ANUL 2018

##### a.  CENTRUL MATERNAL

| Obiectiv | # Descriere activitate | # Persoana responsabilă | # Termen de soluţionare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Evidenţa cuplului mama-copil admisi in rezidenta ; | - intocmire baza date pentru cuplul mama-copil rezidenti, in registrul de evidenta specific; | - sef centru | permanent |
| 2.Asigurarea calitatii serviciilor specializate cuplului mama-copil rezident, pentru mentinerea copilului alaturi de mama ; | - intocmirea documentatiei necesare in conformitate cu metodologia, procedurile si SMO aferente completarii dosarului de admitere in rezidenta a cuplului mama-copil; - elaborarea PPI care sa cuprinda activitati, actiuni, interventii specifice nevoilor cuplului; - educarea si consilierea mamelor pentru asumarea rolului matern si dezvoltarea abilitatilor parentale; - asigurarea gazduirii, alimentatiei si cazarmamentului necesar cuplului; - informarea, indrumarea, acompanierea mamei privind: declararea nasterii copilului, obtinerea drepturilor banesti ale copilului, , inscrierea la medic de familie, cursuri de formare profesionala, identificarea unui loc de munca; - consilierea mamei din punct de vederea al legislatiei functie de tipul de nevoie al acesteia (violenta domestica, divort, custodia copilului, etc.); - medierea conflictelor care au dus la acordarea rezidentei, respectiv cu sotul/partenerul de viata/ familia naturala; - pregatirea cuplului pentru reinsertia sociala. | - echipa pluridisciplinara (asistent social responsabil de caz, psihlog, educator, asistent medical) | permanent |
| 3.Monitorizarea postrezidenta a cuplului mama-copil | - intocmirea Planului de Servicii post-rezidentiale, ce cuprinde informarea autoritatilor cu privire la continuarea acordarii serviciilor de suport si sprijin mamei in vederea mentinerii copilului alaturi de ea ; - colaborarea cu autoritatile locale de la domiciliul cuplului privind modul de integrare, adaptare si acomodare a acestuia ; - vizitarea cuplului de catre echipa pluridisciplinara si intocmirea de rapoarte de vizita privind modul de insertie socio- familiala a memei si copilului. | - asistent social responsabil de caz; - asistent social, psiholog; | permanent |
| 4. Sarbatorirea zilelor de nastere/ sarbatori religioase/ zile nationale si internationale importante (Martisor, Ziua Mamei,Ziua Familiei, Ziua Copilului, Ziua Internationala Fara Tutun,Ziua Internationala de Combatere a Violentei) | - elaborarea de proiecte si programe ce vizeaza implicarea copilului in activitati educationale, de cunoastere, de socializare si valorizare, in parteneriat cu autoritati, ONG-uri, institutii si reprezentanti ai comunitatilor locale. | - echipa de specialisti ai centrului ; | permanent |
| 5. Mediatizarea servicililor si actiunilor intreprinse in vederea evitarii separarii copilului de mama | - informari/ comunicate ; | - sef centru | permanent |
| 6. Identificarea unor organizatii nonguvernamentale pentru atragere de fonduri financiare si programe de voluntariat in vederea imbunatatirii serviciilor acordate cuplului mama -copil; | - materiale informative privind specificul centrului ; - actiuni de identificare sponsori din randul ONG-urilor, societatilor comerciale, persoane fizice, etc. | - sef centru | permanent |

PROGRAM DE ACTIVITATI PENTRU ANUL 2018

b. COMPARTIMENT SUPRAVEGHERE SPECIALIZATA

| Obiectiv | # Descriere activitate | # Persoana responsabilă | # Termen de soluţionare |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Implementarea si dezvoltarea unui program de prevenire a deviantei/delincventei comportamentale, in colaborare cu Inspectoratul Judetean de Politie, Inspectoratul Scolar si comunitatile locale; | - informare la nivelul comunităţii în ceea ce priveşte problematica copilului delincvent; | # - specialistii din cadrul compartimentului | # 30 septembrie 2018 |
| 2. Asigurarea serviciilor specializate in vederea reintegrarii psiho-sociale a copilului delincvent | - acordarea de servicii specializate atat in locatia centrului cat si la domiciliul familiei/sediile institutiilor locale, prin deplasarea echipei pluridisciplinare ; -dezvoltarea relatiilor de colaborare cu autoritatile administrativ teritoriale, institutii, comunitatea, in vederea mentinerii in familie a copilului care a comis o fapta penala si nu raspunde penal; - solutionarea sesizarilor pentru copiii care comit o fapta penala si nu raspund penal, ce vor fi inaintate de Parchet de pe linga Tribunalul Vrancea, Politie, alte institutii si persoane, pe parcursul anului 2018; - incurajarea şi sprijinirea copiilor în formarea unei conduite raportată la normele socio- morale prin includerea intr-un program personalizat de consiliere. - dezvoltarea colaborarii si implicarii parintilor in procesul de recuperare a deviantelor de comportament a copiilor care au comis o fapta penala si nu raspund penal ,pentru prevenirea repetabilitatii faptelor si a reintegrarii sociale. - participarea parintilor/familiei la « Programa de pregatire a persoanei/familiei care asigura protectia speciala a copilului care a savarsit o fapta penala si nu raspunde penal» , in vederea responsabilizarii pentru asigurarea nevoilor specifice in devianta/delincventa juvenila. | - psiholog si asistent social | permanent |
| 3. Dezvoltarea colaborarii inter si intrainstitutionala in vederea unei interventii optime pentru solutionarea cazului | - referirea cazului catre alte institutii/structuri de competenta teritoriala, | - specialistii din cadrul compartimentului | permanent |

Intocmit,

Sef BEM

Stan Catalina

PLAN  DE ACTIVITATI   AFERENT STRATEGIEI JUDETENE

DE  DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE IN PERIOADA 2015-2020

AL SERVICIULUI DE EVALUARE COMPLEXA A COPILULUI

| NR CRT | OBIECTIVE SPECIFICE | MASURI | ACTIVITATI | INDICA TORI | TERMEN DE REALI ZARE | RESPONSABILI | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI COPIILOR LA SERVICII DE CALITATE | 1.1. creşterea gradului de acoperire a serviciilor la nivel local | -identificarea copiilor cu dizabilitati, dificultati de invatare si adaptare socio-scolara, care necesita incadrare intr-un grad de handicap, in urma solicitarilor directe, a referirilor din partea specialis tilor care vin in contact cu copiii cu dizabilitati si a sesizarilor din oficiu; -evaluarea complexa a copilului sau componente ale acesteia la sediul serviciului sau la domiciliul copilului; | Nr de beneficiari Nr de dosare | 2018 |  |  |
|  |  | 1.2. creşterea calităţii serviciilor furnizate copiilor | -programarea copilului şi a familiei în vederea evaluarii situaţiei socio-medicale şi scolare actuale a copilului în cadrul echipei multidisciplinare; - aplicarea criteriilor de incadrare intr-un grad de handicap; - intocmirea raportului de evaluare complexa si planul de recuperare a copilului cu dizabilitati si propune CPC incadrarea copilului intr-un grad de handicap - evidenţa documentelor şi informaţiilor, completarea, actualizarea permanentă a bazei de date, arhivarea documentelor beneficiarilor. - formarea profesionala continua a echipei de specialisti - dotarea cu logistica necesara | Nr de programari Nr de rapoarte Nr de accesari /comple tari ale bazei de date Nr de cursuri Nr de echipamente | 2018 |  |  |
|  |  | 1.4. întărirea capacităţii de evaluare si monitorizare a drepturilor copilului si a situatiei sociale a acestuia | verificarea îndeplinirii condiţiilor privind încadrarea copiilor într-un grad de handicap | -nr de verificari | 2018 |  |  |
|  | 2. RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE A COPIILOR AFLAŢI ÎN SITUAŢII VULNERABILE | .2.reducerea decalajelor existente între copiii din mediul rural şi copiii din mediul urban | - informari cu privirela drepturi si accesul la servicii; -informare cu privire la procedurile, etapele, documentele necesare în vederea întocmirii dosarului, a eliberării certificatului de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap; - intocmirea si monitorizarea indeplinirii obiectivelor a planului de recuperare pentru copilul cu dizabilitati, respectiv a planului individualizat de protectie, aprobat de CPC; | Nr de informari Nr de planuri | 2018 |  |  |
|  |  | 2.3. Eliminarea barierelor de atitudine şi mediu în vederea reabilitării şi reintegrării sociale a copiilor cu dizabilităţi | -comunica in scris parintilor sau reprezentantului legal data stabilita pentru reevaluare; - efectueaza reevaluarea anuala a conditiilor privind incadrarea copilului intr-un grad de handicap, la cererea parintelui/reprezentantului legal, formulata cu cel putin 30 de zile inainte de expirarea termenului de valabilitate a certificatului | Nr de adrese/ Scrisori Nr de evaluari | 2018 |  |  |

SEF S.E.C.C.

SILVIA BURCA

PLAN  DE ACTIVITATI AFERENT STRATEGIEI JUDETENE

DE  DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE IN PERIOADA 2015-2020

SECRETARIATUL COMISIEI PENTRU PROTECTIA COPILULUI

| NR CRT | OBIECTIVE SPECIFICE | MASURI | ACTIVITATI | INDICATORI | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSABILI | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. EDUCAREA ADOLESCENŢILOR ŞI A PĂRINŢILOR ÎN SPIRITUL VALORILOR FAMILIALE, AL RESPONSABILITĂŢILOR PARENTALE ŞI AL NOII VIZIUNI REFERITOARE LA DREPTURILE COPILULUI ÎN FAMILIE | Colaborate ]n vederea organizarii unei campanii de promovare a valorilor familiale | incetari masuri de plasament/rein tegrari in familia naturala | Nr beneficiari | 2018 | D.P.C. D.P.P.D. S.P.M.S.V.F. D.J.C.R.P. |  |
|  | 4. DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE PREVENIRE A SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE ŞI ASIGURAREA CREŞTERII ŞI EDUCĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL COMUNITĂŢII; | Dezvoltarea de noi servicii de prevenire | instituiri masura speciala a plasamentului in cadrul familiei extinse | Nr beneficiari | 2018 | D.P.C. D.P.P.D. S.P.M.S.V.F. D.J.C.R.P. |  |
|  | 5. DESFĂŞURAREA UNOR PROGRAME EDUCATIVE PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII, ÎN VEDEREA PREVENIRII ABUZULUI ŞI NEGLIJĂRII COPILULUI ŞI A VIOLENŢEI FAMILIALE; | Organizare unor intilniri zonale pentru prevenirea abuzului si neglijentei | incetari masura speciala a supravegherii specializate | Nr beneficiari | 2018 | D.P.C. D.P.P.D. S.P.M.S.V.F. D.J.C.R.P. |  |

Secretar Comisia pentru Protectia Copilului Vrancea

Rodica Simbotin

DIRECTOR GENERAL AJUNCT

LUMINITA LICIU

DIRECTIA PENTRU PROTECȚIA  PERSOANELOR  ADULTE CU DIZABILITĂȚI

PROGRAM  DE ACTIVITĂŢI  PE ANUL 2018 AFERENT STRATEGIEI JUDEŢENE

DE  DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ÎN PERIOADA 2015- 2020

Serviciul Stabilire Plăţi  Prestaţii Sociale

| NR CRT | OBIECTIVE SPECIFICE | MĂSURI | ACTIVITĂŢI | INDICATORI | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSABILI | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.ACCESIBILITATE | 5.1. Mediu construit şi infrastructură | - | - | - | - |  |
|  |  | 5.2. Transport | -Eliberarea legitimaţiilor de transport urban; -acordarea de facilităţi privind transportul interurban gratuit | Nr. legitimaţii Ne. cereri Nr. de tichete | Permanent Permanent | Director General Adjunct Şef Serviciu |  |
|  |  | 5.3. Informare şi comunicare | -informare şi comunicare cu privire la asigurarea drepturilor şi facilităţilor prevazute de legislatia în vigoare; -informarea persoanelor cu dizabilităţi şi a familiei/reprezentanţilor legali cu privire la reglementările legale şi la facilităţile comunităţii privind accesibizarea transportului public | Nr. de intilniri | permanent | Director General Adjunct Şef Serviciu |  |
|  | 6. PARTICIPARE | 6.1. Viată independentă 6.2. Viaţă de familie, respectul pentru viaţă privată | Asigurarea confidenţialităţii informaţiilor privind sănătatea şi reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi. | Nr de beneficiari | -permanent | . Director General Adjunct Sef Serviciu |  |
|  |  | 6.8. Protecţie socială | - îmbunătăţirea sistemului de monitorizare a aplicării măsurilor de sprijin prin - informare şi comunicare cu privire la accesarea drepturilor şi facilităţilor prevazute de legislaţia în vigoare; - asigurarea stabilirii şi acordării plăţii prestaţiilor sociale; - asigurarea acordării facilităţii privind creditele a caror dobândă se suportă din bugetul de stat ; | Nr de beneficiari | Permanent | Director General Adjunct Şef Serviciu |  |
|  |  | 6.9. Sănătate | -informarea persoanelor cu dizabilităţi cu privire la serviciile de sanatate | Nr de beneficiari -nr de adeverinte | Permanent | Director General Adjunct Şef Serviciu |  |
|  |  | 7.0. Acţiune externa | - | - | - | - |  |

Şef serviciu

Bojoaică Valerica

PLAN OPERAȚIONAL- ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI PERSOANELOR  ADULTE CU DIZABILITĂȚI

SERVICIUL MANAGEMENT DE CAZ

| Obiective operaționale | Măsuri |  | Termen de realizare | Responsabili | Activitati | Indicatori de rezultat |  |  | Surse de finanțare |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv general 1 Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități , în condiții de egalitate cu ceilalți , la mediul fizic –cladiri civile și spațiul urban și rural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 1.1 Responsabilizarea autorităților publice locale , a instituțiilor și organizațiilor , a mediului privat pentru respectarea prevederilor legale privind accesibilitatea | Implementarea la nivelul autorităților publice locale a unor modalități de comunicare și informare accesibile persoanelor cu dizabilități având în vedere cerințele speciale ale diferitelor tipuri de afecțiuni , asigurare de interpret mimico-gestual , | 2017-2020 |  | APL, DGASPC Alte instituții publice | Intocmire materiale informative și de comunicare adaptate cerințelor speciale ale diferitelor tipuri de afecțiuni , asigurare de interpret mimico-gestual din sistem (as social CRRN Jaristea) | 12 centre adaptate si accesibilizate comunicational ;i fizic (rampe, mană curentă etc) -un interpret mimico-gestual (asistent social din CRRN Jariștea) |  |  |  | Bugete locale Bugete instituționale |  |  |
|  | Monitorizarea permanentă a respectării prevederilor legale în domeniul accesibilizării centrelor pentru persoanele cu dizabilități | 2017-2020 |  | Instituții publice abilitate | Monitorizarea calitatii serviciilor din prisma gradului de accesibilizare la nivel de DPPD | minim 12 rapoarte de monitorizare |  |  |  | Bugete instituționale |  |  |
|  | Derularea unor acțiuni de informare pe tema accesibilizării mediului fizic , transport , mijloace de comunicare în parteneriat cu actorii/instituțiile abilitate în acest sens | 2017-2020 |  | DGASPC APL AJEPIS | Organizarea de intalniri/consilieri/informări pe tema accesibilizării mediului fizic , transport , mijloace de comunicare | Număr de intalniri /consilieri /informări |  |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile |  |  |
| Obiectiv specific 1.2 Creșterea gradului de informare al persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora cu privire la drepturile de accesibilizare a mediului fizic, de transport, a mediului informațional și mijloacelor de comunicare | Organizarea de campanii de informare a persoanelor cu dizabilități și a familiilor acestora cu privire la drepturile lor în domeniul accesibilității | 2017-2020 |  | DGASPC APL | Organizarea de campanii de informare | Minim o campanie de informare anuală |  |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile |  |  |
|  | Promovarea unor măsuri efective de sprijinire a persoanelor cu dizabilități în accesarea și utilizarea tehnologiilor electronice moderne de informare , comunicare și învătare , inclusiv a tehnologiilor asistive | 2017-2020 |  | APL DGASPC | Accesarea programului cu finantare nerambursabilă pe tema achizitie de tehnologie asistivă | -cerere de finantare nerambursabilă |  |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |  |
| Obiectiv general 2 Asigurarea dreptului persoanelor cu dizabilități la o viață independentă și integrată în comunitate |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 2.1 Dezvoltarea serviciilor sociale la nivel comunitar care să permită integrarea deplină a persoanelor cu dizabilități | Dezvoltarea la nivelul comunităților a serviciilor de îngrijire la domiciliu , serviciilor de tip centru de zi și de recuperare,, a altor tipuri de servicii care pot preveni izolarea și marginalizarea persoanelor cu dizabilități | 2017-2020 |  | APL DGASPC | Oferirea serviciilor sociale licențiate | 15 servicii sociale licențiate oferite persoanelor cu dizabilități instituționalizate |  |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |  |
|  | Creșterea gradului de implicare a persoanelor cu dizabilităti în activități recreative , sportive , competiționale | 2017-2020 |  | APL DGASPC | Organizarea de activități recreative , sportive competiționale potrivit programului personalizat de integrare/reintegrare socială | -minim 200 planuri de integrare/reintegrare socială |  |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |  |
|  | - Organizarea de campanii de informare a comunității cu privire la necesitatea implicării persoanelor cu dizabilități în viața comunității | 2017-2020 |  | APL DGASPC | Activități de informare a beneficiarilor și a comunitatilor in vederea necsității implicării persoanei cu dizabilități in viata comunitatii | Minim 200 beneficiari implicați în viața comunitații |  |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |  |
| Obiectiv specific 2.2 Asigurarea dreptului persoanelor cu dizabilități la viața publică și politică | Eliminarea barierelor de natură administrativă și de natură atitudinală în vederea asigurării participării persoanelor cu dizabilități la viața publică | 2017-2020 |  | APL DGASPC | -informarea beneficiarilor privitor la drepturile lor | Minim 200 beneficiari /anual informați |  |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |  |
|  | Asigurarea unor măsuri de sprijin și de reprezentare a persoanelor cu dizabilități în exercitarea capacității juridice | 2017-2020 |  | APL DGASPC | Organizarea și demararea unor proceduri de punere sub interdicție a unor beneficiari rezidenși in centre de recuperare si reabilitare neuropsihiatrică | -cel puțin 20 beneficiari din CRRN puți sub interdicție |  |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |  |
| Obiectiv general 3- Asigurarea ți promovarea condițiilor pentru deplina exercitare a drepturilor și libertăților cetățenești de către persoanele cu dizabilități |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 3.1 Promovarea la nivelul întregii societăți a uneoi atitudini pozitive față de persoanele cu dizabilități | Inițierea și dezvoltarea de campanii publice eficiente de conștientizare destinate să încurajeze receptivitatea față de drepturile persoanelor cu dizabilități | 2017-2020 |  | APL DGASPC | -actiuni de constientizare destinate sa încurajeze receptivitatea unor actori sociali semnificativi față de drepturile persoanelor cu dizabilități |  | -cel puțin o apariție în mass media |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |  |
|  | Cultivarea la toate nivelurile sistemului de educație , a unei atitudini de respect față de drepturile persoanelor cu dizabilități | 2017-2020 |  | APL DGASPC | -activitîți de consiliere si evaluare vocațională |  | -cel puțin 200 beneficiari (instituționalizați sau neinstituționalizați) evaluați si consiliați profesionala |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |  |
|  | Promovarea , la nivel județean a –modelului social –de abordare a politicilor sociale în acest domeniu , care se bazează pe recunoașterea statutului de cetățean cu drepturi depline al persoanei cu dizabilități | 2017-2020 |  | APL DGASPC | -activitate de integrare /inserție socio-profesională a beneficiarilor |  | --cel puțin 2 beneficiario integrati pe piața muncii |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |  |
| Obiectiv specific 3.2 Dezvoltarea la nivel județean a unui sistem eficient de monitorizare a respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități | Stabilirea la nivelul autorităților publice implicate în domeniul asistenței sociale a unor proceduri de semnalare și intervenție a situațiilor de încălcare a drepturilor și libertăților persoanei , a situațiilor de abuz , discriminare , tortură și rele tratamente asupra persoanelor cu dizabilități | 2017-2020 |  | APL DGASPC | -activitate de implementare a standardelor minime de calitate |  | -cel puțin trei standarde implementate din punct de vedere procedural |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |  |
|  | Dezvoltarea unor programe de formare a specialiștilor care lucrează cu persoanele cu dizabilități | 2017-2020 |  | APL DGASPC | Formareași perfecționarea personalului |  | -toti salariații la cel putin 2 ani |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |  |
|  | Dezvoltarea colaborării între instituțiile publice si organizațiile non-guvernamentale locale implicate în protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități | 2017-2020 |  | APL DGASPC | Activitate de atragere de parteneri în vederea accesarii fondurilor europene nerambursabile |  | -cel puțin un partener atras pentru scrierea cererii de finanțare |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |  |
| Obiectiv general 4 – Asigurarea accesului unui număr cât mai mare de persoane cu dizabilități la locuri de muncă |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 4.1 Creșterea gradului de ocupare a persoanelor cu dizabilități | Realizarea unui parteneriat județean AJOFM-DGASPC Vrancea –ISJ care să afirme angajamentul acestor instituții în susținerea și promovarea angajării pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități | 2017-2020 |  | APL DGASPC | Incheierea unui acord de colaborare cu AJOFM Vrancea |  |  | Un acord de colaborare incheiat |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |
|  | Dezvoltarea capacităților DGASPC Vrancea de a oferi consiliere și orientare vocațională sprijin în identificarea și menținerea unui loc de muncă , monitorizarea respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități | 2017-2020 |  | APL DGASPC | Consiliere vocațională și aptitudinală |  | -cel puțin 50 beneficiari consiliaâoi vocațional ți aptitudinal |  |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |
|  | Formarea și perfecționarea specialiștilor care lucrează în domeniul consilierii și orientării profesionale/vocaționale pentru a răspunde nevoilor specifice persoanelor cu dizabilități | 2017-2020 |  | APL DGASPC | Formareași perfecționarea personalului |  | -toti salariații la cel putin 2 ani |  |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |
|  | Creșterea gradului de informare a sectorului privat cu privire la prevederile legale aplicabile domeniului | 2017-2020 |  | APL DGASPC | Activități de informare a sectorului privat cu privire la prevederile legale aplicabile domeniului |  | -cel puțin trei potențiali angajatori informați prin AJOFM |  |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |
|  | Includerea unui număr cât mai mare de persoane cu dizabilități în cadrul unor | 2017-2020 |  | APL DGASPC | Activitățe de participare a benefgiciarilor la programe de calificare /recalificare în vederea îmbunătățirii capacităților profesionale potrivit recomandarilor AJOFM Vrancea |  | -cel puțin 3 beneficiari cuprinți în programele de reconversie profesională /calificare /recalificare profesională |  |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |
|  | Consultarea permanentă a reprezentanților mediului de afaceri cu privire la identificare unor masuri concrete care să faciliteze integrarea la locul de muncă a persoanelor cu dizabilități | 2017-2020 |  | APL DGASPC | Activitati de monitorizare a beneficiarului la locul de muncă , medierea potențialelor conflocte apărute la locul de muncă |  | -cel puțin 10 beneficiari au fost monitorizați la locul de muncă |  |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |
| Obiectiv specific 4.2 Dezvoltarea unei retele județene de servicii specifice economiei sociale | Sprijinirea inițiativelor APL și ONG în dezvoltarea formelor de intreprinderi sociale , în scopul asigurării integrarii persoanelor cu dizabilități în muncă | 2017-2020 |  | APL DGASPC | Activitîți de parteneriat în vederea participării la inființarea unor unități protejate/inteprinderi sociale |  | -un acord de parteneriat ca anexă la cerea de finanțare nerambursabilă |  |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |
|  | Creșterea capacităților locale de atragere de fonduri structurale care să permită dezvoltarea unor intreprinderi sociale | 2017-2020 |  | APL DGASPC | Activitîți de parteneriat în vederea participării la inființarea unor unități protejate/inteprinderi sociale |  | -un acord de parteneriat ca anexă la cerea de finanțare nerambursabilă |  |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |
|  | Creșterea gradului de informare a APD-leurilor cu privire la specificul formelor de economie socială și la modul în care dezvoltarea acestora poate genera beneficii de lungă durată în viața comunitîții | 2017-2020 |  | APL DGASPC | Activitîți de parteneriat în vederea participării la inființarea unor unități protejate/inteprinderi sociale |  | -un acord de parteneriat ca anexă la cerea de finanțare nerambursabilă |  |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |
| Obiectiv General 5- Promovarea educației inclusive și a educației permanente pentru persoanele cu dizabilități |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 5.1 Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la educație și formare/reconversie prtofesională | Dezvoltarea capacității instituționale de identificare timpurie a nevoilor educaționale speciale în vederea asigurării unor măsuri de sprijin flexibile educație /formare , conforme cu nivelul de dezvoltare al aptitudinilor și deprinderilor de învățare | 2017-2020 |  | APL DGASPC | Activități de evaluare compleșă a adultului cu handicap |  | Cel puțin 10 beneficiari/lună evaluați medical, psihologic/psihopedagogic/psihosocial |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |  |
|  | Îmbunătățirea sistemului de evaluare /reevaluare a capacităților de învățare a persoanelor cu dizabilități , în vederea asigurării unor măsuri de sprijin flexibile , educație/formare , conforme cu nivelul de dezvoltare a aptitudinilor și deprinderilor de învățare | 2017-2020 |  | APL DGASPC | Dezvoltarea activități de evaluare compleșă a adultului cu handicap eventual la domiciliul acestora și orientarea catre forme flexibile de muncă |  | Cel puțin 15 beneficiari/lună evaluați medical, psihologic/psihopedagogic/psihosocial și orientași profesional |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |  |
| Obiectiv General 6-Promovarea unor condiții decente de viață pentru persoanele cu dizabilități |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 6.1 Dezvoltarea la nivel județean a serviciilor de asistență și protecție socială destinate pertsoanelor adulte cu dizabilități | Diversificarea tipologiei serviciilor sociale furnizate persoanelor cu dizabilități separate de familie valorificând oportunitățile oferite de fondurile structurale nerambursabile pentru perioada 2014-2020 | 2017-2020 |  | APL DGASPC | Accesarea liniilor de finanțare nerambursabilă pentru inființarea/parteneriat de locuințe protejate, centre de zi în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilitați rezidente |  | -cel puțin 12 beneficiari integrați socio-profesional |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |  |
|  | - Reevaluarea periodică a situației socio-psiho-medicală a persoanei adulte cu dizabilități rezidente | 2017-2020 |  | APL DGASPC | Reevaluarea periodică a situației socio-psiho-medicală a persoanei adulte cu dizabilități rezidente |  | Cel puțin 400 beneficiari rezidenți reevaluati /anual -cel puțin 300 beneficiari neinstituționalizati /anual |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |  |
|  | Monitorizarea calitatii serviciilor spociale oferite | 2017-2020 |  | DGASPC Ajepis | Monitorizarea calitatii serviciilor spociale oferite |  | Cel puțin 3 rapoarte ale biroului controlul calitații serviciilor sociale |  |  | Bugete locale |  |  |
| Obiectiv general 7- Asigurarea accesului la servicii și facilități privind sănătatea în condiții de echitate socială |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 7.1 Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități la îngrijire medicalăși programe de sănătate de masă , inclusiv la servicii de îngrijire a sănătății și de recuperare | Asigurarea accesului persoanelor cu dizabilități la îngrijire medicală și programe de sănătate la același nivel și de aceiași calitate cu ceilalți cetățeni | 2017-2020 |  | APL DGASPC | Oferirea de servicii de prezervare a sanatatii beneficiarilor rezidenți |  | -cel puțin 400 beneficiari /annual /ori de câte ori este cazul evaluati /asistați din punct de vedere medical |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |  |
|  | Derularea unor actiuni de informare . la nivel de comunități , cu privire la oferta de servicii de recuperare /sănătate | 2017-2020 |  | APL DGASPC | actiuni de informare . la nivel de comunități , cu privire la oferta de servicii de recuperare /sănătate |  | Cel puțin câte 10 pliante de informare difuzate ăn comunitate |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |  |
|  | Dezvoltarea capacitații APL de a sprijini persoanele cu dizabilități și familiile acestora /după caz în a accesa serviciile de natură medicală și de recuperare existente | 2017-2020 |  | APL DGASPC | -indformarea APL –urilor asupra legislației și a metodologiilor de lucru privitor modul de accesa re a serviciilor de natură medicală și de recuperare existente |  | -cel puțin 10 aPL-uri informate odata cu solicitarea de admitere |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |  |
|  | Creșterea gradului de implicare a serviciilor de sănătate primară în identificvarea nevoilor de servicii medicale3 si recuperatorii ale persopanelor adulte cu dizabilități | 2017-2020 |  | APL DGASPC | -activitate de inscriere a benefivciarilor rezidenți la medicul de familie |  | -toți beneficiarii sunt înscriși la un medic de familie |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |  |
|  | Pregătirea personalului din domeniul sănătății care lucrează în centrele rezidențiale | 2017-2020 |  | APL DGASPC | -formarea/instruirea personalului sanitar care lucrează în centrele rezidențiale |  | Cel puțin 10 cadre medicale instruite /anual |  |  | Fonduri europene Alte finanțări nerambursabile Bugete locale |  |  |

PLAN OPERAȚIONAL- ÎN DOMENIUL PROTECȚIEI PERSOANELOR  VÂRSTNICE

| Obiective operaționale | Măsuri | Termen de realizare | Responsabili |  |  |  | Activitati | Indicatori de rezultat |  | Surse de finanțare |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiectiv general 1 - Prelungirea și îmbunătățirea calității vieții persoanelor vârstnice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 1.1 Asigurarea accesului persoanelor vârstnice la servicii sociale și medicale | Implicarea autorităților publice locale în facilitarea accesului persoanelor vârstnice la sistemul de servicii sociale si beneficii sociale | Permanent | APL | -acțiuni de informare a APL-urilor privitor la atribuțiile pe care le au în privința protecției persoanelor vârstnice |  |  |  |  | -cel puțin patru informări (scrise, telefonice ) |  | Bugete locale Fonduri structurale |
|  | Dezvoltarea parteneriatului local între autoritatea publică locală , medicul de familie , cu scopul de a îmbunătății accesul persoanelor vârstnice la servicii de sănătate | Permanent | APL | -acțiuni de informare a APL-urilor privitor la atribuțiile pe care le au în privința protecției persoanelor vârstnice |  |  |  |  | -cel puțin patru informări (scrise, telefonice ) |  | Bugete locale Fonduri structurale Alte finanțări nerambursabile |
| Obiectiv general 2 Promovarea implicării și participării persoanelor vârstnice la viața comunității |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 2.1 Întărirea capacității autorităților publice locale de a furniza servicii comunitare integrate persoanelor vărstnice ca alternativă la instituționalizare | Organizarea de programe și acțiuni pentru implicarea persoanelor vărstnice instituționalizate /neinstituționalizate în viața socială culturală și civică ale comunității | 2017-2020 | DGASPC |  | -implementarea unui standard minim de calitate privitor la serviciul rezidențial pentru persoane vărstnice |  |  |  | Un standard minim de calitate/acreditare implementat |  | Bugete locale Fonduri structurale Alte finanțări nerambursabile |
|  | Organizarea de campanii locale de informare și mediatizare privind consecințele îmbătrânirii pentru sensibilizarea publicului larg si pentru valorizarea rolului persoanelor vârstnice în societate și familie | 2017-2020 | APL DGASPC |  | -participare la informare și mediatizare privind consecințele îmbătrânirii pentru sensibilizarea publicului larg si pentru valorizarea rolului persoanelor vârstnice în societate și familie |  |  |  | -numar de participări funcție de demersurile inițiate de către APD-le-uri |  | Bugete locale Fonduri structurale Alte finanțări nerambursabile |
| Obiectiv general 3- Creșterea gradului de independență și siguranță pentru persoanele vârstnice cu nevoi de îngrijire de lungă durată |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Obiectiv specific 3.1 Dezvoltarea și diversificarea serviciilor sociale de îngrijire și protecșie a persoanelor vârstnice | Dezvoltarea rețelei de servicii de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice dependente sau semidependente, pentru persoanele care necesită îngrijire medicală specială, pentru persoane cu boli cronice | 2017-2020 | APL |  |  | -oferirea de consultanță metodologica pentru a accesa linii de finanțare în domeniul protecției persoanelor vârstnice |  |  | -toate APL-urile care fac astfel de solicitări |  | Bugete locale Fonduri structurale Alte finanțări nerambursabile |
|  | Dezvoltarea la nivel comunitar a unor servicii de tipul centre de zi, cluburi, locuințe protejate, centre de tip respiro, servicii de asigurare a igienei locuinței, servicii de tipul masa pe roți, servicii de monitorizare la distanță a starii de sănătate etc | 2017-2020 | APL |  |  | -oferirea de consultanță metodologica pentru a accesa linii de finanțare în domeniul protecției persoanelor vârstnice |  |  | -toate APL-urile care fac astfel de solicitări |  | Bugete locale Fonduri structurale Alte finanțări nerambursabile |
|  | Implementarea unui standard de calitate la nivelul centrului rezidențial pentru persoane vârstnice | 2017-2020 | DGASPC |  |  | -implementarea unui standard minim de calitate privitor la serviciul rezidențial pentru persoane vărstnice |  |  | Un standard minim de calitate/acreditare implementat |  | Bugete locale Fonduri structurale Alte finanțări nerambursabile |
|  | Dezvoltarea serviciilor paleative | 2017-2020 | APL DGASPC |  |  | -oferirea de consultanță metodologica pentru a accesa linii de finanțare în domeniul protecției persoanelor vârstnice |  |  | -toate APL-urile care fac astfel de solicitări |  | Bugete locale Fonduri structurale Alte finanțări nerambursabile |
|  | Dezvoltarea unor servicii de sănătate mintală si a unor modalșități de intervenție pentru tratamentul și îngrijirea persoanelor vârstnice cu afecțiuni mintale | 2017-2020 | APL DGASPC |  |  | -oferirea de consultanță metodologica pentru a accesa linii de finanțare în domeniul protecției persoanelor vârstnice |  |  | -toate APL-urile care fac astfel de solicitări |  | Bugete locale Fonduri structurale Alte finanțări nerambursabile |

PROGRAM DE ACTIVITĂŢI AFERENT STRATEGIEI JUDEŢENE

DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ÎN PERIOADA 2016-2020 –Serviciul Evaluare Complexă a Persoanelor Adulte cu Handicap  –DPPD –pe anul 2018

B )Implementarea prevederilor STRATEGIEI NAŢIONALE PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILTĂŢI 2015-2020 conform nevoilor şi priorităţilor existente la nivel local;

| NR CRT | OBIECTIVE SPECIFICE | MĂSURI | ACTIVITĂŢI | INDICATORI | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSABILI | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.ACCESIBILITATE | 5.1. Mediu construit şi infrastructură | Asigurarea accesului facil | Nr rampe de acces - | 2018 | Director General Adjunct Şef Serviciu |  |
|  |  | 5.2. Transport | - | - | - | - |  |
|  |  | 5.3. Informare si comunicare în cadrul serviciului | -informare, comunicare şi programarea persoanelor care solicită încadrarea în grad de handicap. | Nr de persoane programate ; | 2018 | Director General Adjunct Şef Serviciu |  |
|  |  | Informare şi comunicare privitor la contestaţii/petiţii | Raspunsuri la adrese, petiţii adresate instituţiei şi directionate spre soluţionare serviciului sau redirecţionate de către alte autorităţi şi instituţii publice MMFPS, ANPIS, MNFPS, Prefectura Vrancea,Consiliul Judeţean,Preşedenţia Romăniei, Penitenciarul Focşani, Casa de Pensii, etc. | Nr contestaţii/ petiţii | 2018 | Director General Adjunct Şef Serviciu |  |
|  | 6. PARTICIPARE | 6.1. Viaţă independentă 6.2. Viaţă de familie, respectul pentru viaţa privată | -Asigurarea confidenţialităţii informaţiilor privind sănătatea şi reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi | Nr de beneficiari | 2018 | .Director General Adjunct Şef Serviciu |  |
|  |  | 2.6. Ocuparea forţei de muncă | Asigurarea măsurilor de sprijin pentru angajare, promovare şi iniţiere în muncă a persoanelor cu dizabilităţi apte de muncă , în condiţii de echitate socială , servicii de recuperare şi menţinere a sănătăţii , evaluarea capacităţii şi aptitudinilor de muncă | -nr beneficiari | 2018 | Director General Adjunct Şef Serviciu |  |
|  |  | 6.7. Educaţie şi formare profesională | - | - | - | - |  |
|  |  | 6.8. Protecţie socială | Dezvoltarea serviciilor de asistenţă personală şi dezvoltarea de noi tipuri de servicii de asistenţă personală pentru viaţa independentă căt şi facilitarea accesului persoanei cu dizabilităţi la aceste servicii prin evaluare complexă | Nr de beneficiari evaluaţi (inclusiv cei nedeplasabili) nr cazuri sociale evaluate | 2018 | Director General Adjunct Şef Serviciu |  |
|  |  | 6.9. Sănătate | -informarea persoanelor cu dizabilităţi cu privire la serviciile de sănătate | Nr de beneficiari | 2018 | Director General Adjunct Preşedinte Comisie |  |
|  |  | 7.0.Acţiune externă | - | - | - | - |  |

Şef serviciu SECPAH

Fănica Moga

PROGRAM DE ACTIVITĂŢI AFERENT STRATEGIEI JUDEŢENE

DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE ÎN PERIOADA 2015-2020 – Secretariatul Comisiei de Evaluare a persoanelor Adulte cu Handicap DPPD – pe anul 2017

B )Implementarea prevederilor STRATEGIEI NAŢIONALE PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILTĂŢI 2015-2020 conform nevoilor şi priorităţilor existente la nivel local;

| NR CRT | OBIECTIVE SPECIFICE | MĂSURI | ACTIVITĂŢI | INDICATORI | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSABILI | OBS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.ACCESIBILITATE | 5.1. Mediu construit şi infrastructură | Asigurarea accesului facil | Nr. Rampe de acces | 2018 | Director General Adjunct Preşedinte Comisie |  |
|  |  | 5.2. Transport |  |  | 2018 |  |  |
|  |  | 5.3. Informare şi comunicare în cadrul comisiei | -informare şi comunicare privitor la asigurarea drepturilor si facilităţilor prevăzute de legislaţia în vigoare referitor la încadrarea în grad de handicap | Nr. De întâlniri ale comisiei; | 2018 | Director General Adjunct Preşedinte Comisie |  |
|  |  | Informare şi comunicare privitor la contestaţii/petiţii | Informarea beneficiarilor nemulţumiţi de încadrarea în grad de handicap | Nr. Contestaţii/petiţii | 2018 | Director General Adjunct Preşedinte Comisie |  |
|  | 6. PARTICIPARE | 6.1. Viaţă independentă 6.2. Viaţă de familie, respectul pentru viaţă privată | -Asigurarea confidenţialităţii informaţiilor privind sănătatea şi reabilitarea persoanelor cu dizabilităţi | Nr de beneficiari | 2018 | Director General Adjunct Preşedinte Comisie |  |
|  |  | 6.8. Protecţie socială | Dezvoltarea serviciilor de asistenţă personală şi dezvoltarea de noi tipuri de servicii de asistenţă personală pentru viaţa independentă cât şi facilitarea accesului persoanei cu dizabilităţi la aceste servicii | Nr. De beneficiari pe grade de handicap | 2018 | Director General Adjunct Preşedinte Comisie |  |
|  |  | 6.9. Sănătate | -informarea persoanelor cu dizabilităţi cu privire la serviciile de sănătate | Nr. De beneficiari -nr de planuri de recuperare întocmite | 2018 | Director General Adjunct Preşedinte Comisie |  |
|  |  | 7.0.Acţiune externă | - | - | 2018 | - |  |

Inspector Specialitate

Mirela Milanovici

DIRECTOR GENERAL AJUNCT

IONEL CHETROIU

DIRECTIA JURIDICA, CONTENCIOS SI RELATII CU PUBLICUL

PROGRAM DE ACTIVITĂŢI PENTRU ANUL 2018

SERVICIUL JURIDIC SI CONTENCIOS

Compartiment Juridic- Contencios

| NR CRT | OBIECTIVE SPECIFICE | MASURI | ACTIVITATI | INDICATORI | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSABILI | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. EDUCAREA ADOLESCENŢILOR ŞI A PĂRINŢILOR ÎN SPIRITUL VALORILOR FAMILIALE, AL RESPONSABILITĂŢILOR PARENTALE ŞI AL NOII VIZIUNI REFERITOARE LA DREPTURILE COPILULUI ÎN FAMILIE | Colaborare în vederea organizarii unei campanii de promovare a valorilor familiale | -consiliere juridică a familiei; -informare cu privire la drepturi; -informare cu privire la apariţia unor noi prevederi legale; |  | 2018 | Personalul CJC |  |
|  | 2. SENSIBILIZAREA POPULAŢIEI ÎN CEEA CE PRIVEŞTE ATÂT DISPOZIŢIILE LEGALE PRIVIND PRIMORDIALITATEA RESPONSABILITĂŢII PĂRINŢILOR REFERITOARE LA CREŞTEREA, ÎNGRIJIREA ŞI EDUCAREA COPIILOR, CÂT ŞI SANCŢIUNILE CE DECURG DIN NERESPECTAREA OBLIGAŢIILOR PĂRINTEŞTI; | Organizarea unei campanii de sensibili zare a comunitailor de romi si a populatiei de alta etnie | - informari cu privire la protecţia grupurilor vulnerabile - consilierea părinţilor cu privire la obligaţiile părinteşti |  | 2018 | Personalul CJC |  |
|  | 3. PROMOVAREA VALORILOR FAMILIALE PRIN CAMPANII DE INFORMARE ŞI SENSIBILIZARE | Organizarea de intilniri de lucru pentru informare si sensibilizare | -consiliere juridică a familiei; -informare cu privire la drepturi; -informare cu privire la apariţia unor noi prevederi legale; |  | 2018 | Personalul CJC |  |
|  | 4. DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE PREVENIRE A SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE ŞI ASIGURAREA CREŞTERII ŞI EDUCĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL COMUNITĂŢII; | Dezvoltarea de noi servicii de prevenire | -consiliere juridică a familiei; -informare cu privire la drepturi; - consilierea părinţilor cu privire la obligaţiile părinteşti -informare cu privire la apariţia unor noi prevederi legale; |  | 2018 | Personalul CJC |  |
|  | 5. DESFĂŞURAREA UNOR PROGRAME EDUCATIVE PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII, ÎN VEDEREA PREVENIRII ABUZULUI ŞI NEGLIJĂRII COPILULUI ŞI A VIOLENŢEI FAMILIALE; | Organizare unor intilniri zonale pentru prevenirea abuzului si neglijentei | - colaborare cu birourile zonale in vederea informării - comunicari |  | 2018 | Personalul CJC |  |

BIROUL COORDONARE ŞI RELAŢII CU AUTORITĂŢILE PUBLICE LOCALE

| NR CRT | OBIECTIVE SPECIFICE | MASURI | ACTIVITĂŢI | INDICATORI | TERMEN DE REALIZARE | RESPON SABILI | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11. EDUCAREA ADOLESCENŢILOR ŞI A PĂRINŢILOR ÎN SPIRITUL VALORILOR FAMILIALE, AL RESPONSABILITĂŢILOR PARENTALE ŞI AL NOII VIZIUNI REFERITOARE LA DREPTURILE COPILULUI ÎN FAMILIE | Organizarea unei campanii de promovare a valorilor familiale | - Evaluarea stării de sănătate – integritatea corporala a persoanei aflate in situație de risc, evaluarea condițiilor de trai, a relațiilor cu comunitatea - Însoţirea copilului (a mamei si copilului, daca este cazul) la un centru specializat | Nr de beneficiari Nr de locaţii | 2018 | B.C.R.A.P.L. |  |
|  | 12. SENSIBILIZAREA POPULAŢIEI ÎN CEEA CE PRIVEŞTE ATÂT DISPOZIŢIILE LEGALE PRIVIND PRIMORDIALITATEA RESPONSABILITĂŢII PĂRINŢILOR REFERITOARE LA CREŞTEREA, ÎNGRIJIREA ŞI EDUCAREA COPIILOR, CÂT ŞI SANCŢIUNILE CE DECURG DIN NERESPECTAREA OBLIGAŢIILOR PĂRINTEŞTI; | Organizarea unei campanii de sensibili zare a comunităţilor de romi şi a populației de altă etnie | - Organizarea de activităţi extraşcolare tematice la care sa participe şi reprezentanţii Biroului Coordonare. - Organizarea de seminare tematice cu autorităţile locale - Întocmirea de parteneriate interinstituționale cu responsabilităţi comune | Nr de pliante | 2018 | B.C.R.A.P.L. |  |
|  | 13. PROMOVAREA VALORILOR FAMILIALE PRIN CAMPANII DE INFORMARE ŞI SENSIBILIZARE | Organizarea de întâlniri de lucru pentru informare şi sensibilizare | - Deplasare la domiciliu împreună cu asistentul social (daca este cazul, împreună cu organele de poliţie) | Nr de întâlniri | 2018 | B.C.R.A.P.L. |  |
|  | 15. DESFĂŞURAREA UNOR PROGRAME EDUCATIVE PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII, ÎN VEDEREA PREVENIRII ABUZULUI ŞI NEGLIJĂRII COPILULUI ŞI A VIOLENŢEI FAMILIALE; | Organizare unor întâlniri zonale pentru prevenirea abuzului si neglijentei | - Primirea notelor telefonice si adreselor, informărilor cu privire la situaţii de risc în care se afla copii sau adulţii - Întocmirea raportului de vizita (şi a raportului de consiliere, daca este cazul) – la faţa locului | Nr de participanți Nr de întâlniri | 2018 | B.C.R.A.P.L. |  |
|  | 16. EDUCAŢIA | 16.1. Combaterea stereotipurilor de gen din sistemul de asistenţă socială | - Activitatea de consiliere pe probleme legate de situaţiile de dificultate sau pericol in care se afla cetăţenii care se adresează autorităţilor locale - Întocmirea în cadrul biroului a raportului de evaluare – elaborare propuneri cu modul de soluţionare a cazului evaluat. | Nr de femei Nr. de bărbaţi | 2018 | B.C.R.A.P.L. |  |

ŞEF SERVICIU JURIDIC ŞI CONTENCIOS,

IONUŢ NICA

PPROGRAM DE ACTIVITATI

- ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI CALITATII SERVICIILOR SOCIALE

| Obiectiv general Cresterea calitatii vietii prin dezvoltarea serviciilor sociale si implementarea prevederilor strategice guvernamentale |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Obiective operaționale | Măsuri | Indicatori | Termen de realizare | Responsabili | Surse de finanțare |
| A) Elaborarea a trei seturi de instrumente de lucru, a procedurilor si a metodologiei de control la nivelul D.G.A.S.P.C. Vrancea conform cerintelor specifice categoriilor de beneficiari de servicii existenti, in anul 2017 | Documentare Elaborare instrumente de lucru, Elaborare si revizuire proceduri, | 3 SETURI DE INSTRUMENTE 8 PROCEDURI | 2018 | Echipa MCSSRO | BUGTUL UNITATII |
| Efectuarea a minim 100 de controale in toate structurile DGASPC Vrancea in vederea evaluarii gradului de indeplinire a standardelor de calitate | -planificarea controalelor -efectuarea controalelor -intocmirea rapoartelor de informare | 100 DE CONTROALE ANUAL 100 procese verbale 100 rapoarte informare | 2018 | Echipa MCSSRO | BUGTUL UNITATII |
| Contributii la actualizarea strategiei judetene de servicii sociale si la alte activitati ale DGASPC (rapoarte diverse) prin realizarea strategiei biroului parte din strategia unitatii, si raportului anual de activitate al biroului. | -corespondenta privind obtinerea inform,atiilor din teren -redactarea strategiei biroului MCSSRO si aplanului de actiune -intocmre rapoarte de activitate | 500 adrese corespondenta anuala diversificata 1 draft strategie MCSSRO 1 raport de activitate I program de activitati | 2018 | Echipa MCSSRO | BUGTUL UNITATII |

INTOCMIT,

TELA MOCANU

PROGRAM DE ACTIVITATE  2018

BIROUL COMUNICARE, REGISTRATURA, RELATII CU PUBLICUL SI ARHIVA –

Compartiment Secretariat – Registratura, Relatii cu Publicul

| NR CRT | OBIECTIVE SPECIFICE | MASURI | ACTIVITATI | INDICATORI | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSABILI | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. EDUCAREA ADOLESCENŢILOR ŞI A PĂRINŢILOR ÎN SPIRITUL VALORILOR FAMILIALE, AL RESPONSABILITĂŢILOR PARENTALE ŞI AL NOII VIZIUNI REFERITOARE LA DREPTURILE COPILULUI ÎN FAMILIE | Colaborare în vederea organizarii unei campanii de promovare a valorilor familiale | -asigurarea accesului si indrumare , in functie de nevoi ,la structurile specializate in domeniu; -consiliere / informare primara a familiei, cu privire la drepturi; -asigura circuitul informarilor cu privire la apariţia unor noi prevederi legale; |  | 2018 | Personalul Compartimen-tului Registratura , Secretariat |  |
|  | 2. SENSIBILIZAREA POPULAŢIEI ÎN CEEA CE PRIVEŞTE ATÂT DISPOZIŢIILE LEGALE PRIVIND PRIMORDIALITATEA RESPONSABILITĂŢII PĂRINŢILOR REFERITOARE LA CREŞTEREA, ÎNGRIJIREA ŞI EDUCAREA COPIILOR, CÂT ŞI SANCŢIUNILE CE DECURG DIN NERESPECTAREA OBLIGAŢIILOR PĂRINTEŞTI; | Organizarea unei campanii de sensibili zare a comunitatilor de romi si a populatiei de alta etnie | - diseminare informari cu privire la protecţia grupurilor vulnerabile - asigura circuitul documentelor privind sesizarile, petitiile, consilierea părinţilor cu privire la obligaţiile părinteşti |  | 2018 | Personalul Compartimen-tului Registratura , Secretariat |  |
|  | 3. PROMOVAREA VALORILOR FAMILIALE PRIN CAMPANII DE INFORMARE ŞI SENSIBILIZARE | Organizarea de intilniri de lucru pentru informare si sensibilizare | -asigura circuitul documentelor privind consilierea juridică a familiei; - asigura comunicarea/ informarea cu privire la drepturi; -asigura circuitul documentelor , informarea cu privire la apariţia unor noi prevederi legale; |  | 2018 | Personalul Compartimen-tului Registratura , Secretariat |  |
|  | 4. DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE PREVENIRE A SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE ŞI ASIGURAREA CREŞTERII ŞI EDUCĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL COMUNITĂŢII; | Dezvoltarea de noi servicii de prevenire | -asigura circuitul documentelor privind consilierea juridică a familiei; -asigura circuitul documentelor si urmareste solutionarea in termen a solicitarilor/ petitiilor/ sesizarilor -comunica informati primare cu privire la drepturi; - asigura programarea si inregistrarea audientelor privind consilierea părinţilor cu privire la obligaţiile părinteşti -informare cu privire la apariţia unor noi prevederi legale; |  | 2018 | Personalul Compartimen-tului Registratura , Secretariat |  |
|  | 5. DESFĂŞURAREA UNOR PROGRAME EDUCATIVE PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII, ÎN VEDEREA PREVENIRII ABUZULUI ŞI NEGLIJĂRII COPILULUI ŞI A VIOLENŢEI FAMILIALE; | Organizare unor intilniri zonale pentru prevenirea abuzului si neglijentei | - colaborare cu toate structurile interne in vederea informării / comunicarii intalnirilor de lucru/ seminarii; - asigura protocolul de condica a intalnirilor de lucru/ seminarii; |  | 2018 | Personalul Compartimen-tului Registratura , Secretariat |  |

B )Implementarea prevederilor STRATEGIEI NATIONALE PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILTĂŢI 2014-2020 conform nevoilor si prioritatilor existente la nivel local;

| NR CRT | OBIECTIVE SPECIFICE | MASURI | ACTIVITATI | INDICATORI | TERMEN DE REALI-ZARE | RESPONSA-BILI | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6. PARTICIPARE | 6.8. Protectie sociala – imbunatatirea calitatii serviciilor oferite in cadrul centrelor rezidentiale subordinate DGASPC Vrancea | -asigura circuitul documentelor / lucrari care au ca finalitate acordarea, modificarea sau stingerea unor drepturi ale persoanelor cu handicap sau aflatw in nevoie; - asigura inregistrarea audientelor de specialitate |  | 2018 | Personalul din cadrul Compartimen-tului Registratura, Secretariat cu atributii in cadrul DPPD |  |

C) STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU PROMOVAREA ÎMBĂTRÂNIRII ACTIVE ŞI PROTECŢIA PERSOANELOR VÂRSTNICE 2014 – 2020

| NR CRT | OBIECTIVE SPECIFICE | MASURI | ACTIVITATI | INDICATORI | TERMEN DE REALI-ZARE | RESPONSA-BILI | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 8. PROMOVAREA PARTICIPARII SOCIALE SI A UNEI VARSTE INAINTATE DEMNE | 8.3.Prevenirea abuzurilor asupra populatiei vârstnice si a excluziunii acesteia | - asigura circuitul documentelor / lucrarilor de specialitate; |  | 2018 | Personalul Compartimen-tului Registratura , Secretariat |  |

Sef Birou Comunicare,

Craciun Alina

DIRECTIA  JURIDICA, CONTENCIOS

SI RELATII CU PUBLICUL

IONICA GHETU

SERVICIUL DE PREVENIRE A MARGINALIZARII SOCIALE – 2018

OBIECTIVUL GENERAL Implementarea prevederilor strategiilor de asistenta sociala

D) IMPLEMENTAREA PREVEDERILOR STRATEGIEI GUVERNULUI ROMÂNIEI DE INCLUZIUNE A CETĂŢENILOR ROMÂNI APARŢINÂND MINORITĂŢII ROME PENTRU PERIOADA 2015-2020

| NR CRT | OBIECTIVE SPECIFICE | MASURI | ACTIVITATI | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSA-BILI | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 11. EDUCAREA ADOLESCENŢILOR ŞI A PĂRINŢILOR ÎN SPIRITUL VALORILOR FAMILIALE, AL RESPONSABILITĂŢILOR PARENTALE ŞI AL NOII VIZIUNI REFERITOARE LA DREPTURILE COPILULUI ÎN FAMILIE | -Organizarea unei campanii de promovare a valorilor familiale in randul tinerilor care se pregatesc pentru viata independenta; | -Intanliri cu tinerii din Centrul sf. Teodor; -Intalniri cu elevii din licee; | Sem1; | D.P.C. D.P.P.D. S.P.M.S. D.J.C.R.P. | -Actiuni in cadrul programului educativ “Saptamana altfel”; |
|  | 12. SENSIBILIZAREA POPULAŢIEI ÎN CEEA CE PRIVEŞTE ATÂT DISPOZIŢIILE LEGALE PRIVIND PRIMORDIALITATEA RESPONSABILITĂŢII PĂRINŢILOR REFERITOARE LA CREŞTEREA, ÎNGRIJIREA ŞI EDUCAREA COPIILOR, CÂT ŞI SANCŢIUNILE CE DECURG DIN NERESPECTAREA OBLIGAŢIILOR PĂRINTEŞTI; | Organizarea unei campanii de sensibili zare a populatiei de etnie roma privind respectarea dreptului copiilor la educatie; -Activitati in cadrul Echipei Intersectoriale Locale cu atributii in combatea exploatarii prin munca a copilului; | -Colaborari cu institutiile care au atributii in domeniul prevenirii exploatarii copilului prin munca; | Sem1; | D.P.C. D.P.P.D. S.P.M.S. D.J.C.R.P. | Actiuni in cadrul Echipei Intersectoriale Locale; |
|  | 13. PROMOVAREA VALORILOR FAMILIALE PRIN CAMPANII DE INFORMARE ŞI SENSIBILIZARE | Organizarea de intilniri de lucru pentru informare si sensibilizare privind respectarea dreptuli copiilor la educatie; activitati in cadrul Echipei Intersectoriale Locale | -Intalniri cu reprezentanti ai autoritatilor publice locale; -Deplasari la primariile din jud.Vrancea; -Informare, indrumare, consilierea tinerilor gazduiti in Centrul Sf.Teodor cu privire la valorile culturale si atitudinea civica; | Sem1; | D.P.C. D.P.P.D. S.P.M.S. D.J.C.R.P. | Sesiuni de dezbateri privind fenomenul violentei in familie si importanta valorilor familiale Educarea tinerilor in spiritual tolerantei; |
|  | 14. DEZVOLTAREA SERVICIILOR DE PREVENIRE A SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIE ŞI ASIGURAREA CREŞTERII ŞI EDUCĂRII ACESTUIA ÎN CADRUL COMUNITĂŢII; | -Dezvoltarea de noi servicii de prevenire a abandonului scolar in randul copiilor de etnie roma aflati si de educare a acestora in familie. | -Indrumare/ informare privind prevenirea sarcinilor nedorite in randul tinerilor din Centrul Sf.Teodor; -Promovarea importantei educatiei; | Sem1; | D.P.C. D.P.P.D. S.P.M.S. D.J.C.R.P. | Colaborari cu D.S.P. Vn. Colab. cu I.S.J. Vn |
|  | 15. DESFĂŞURAREA UNOR PROGRAME EDUCATIVE PENTRU PĂRINŢI ŞI COPII, ÎN VEDEREA PREVENIRII ABUZULUI ŞI NEGLIJĂRII COPILULUI ŞI A VIOLENŢEI FAMILIALE; |  | -Intalniri cu elevii in cadrul programului educativ “Saptamana altfel”: -Deplasari la scoli; | Sem1; | D.P.C. D.P.P.D. S.P.M.S. D.J.C.R.P. | Actiuni in cadrul programului educativ “Saptamana altfel”: |

F) IMPLEMENTAREA PREVEDERILOR STRATEGIEI NATIONALE  PENTRU PREVENIREA ŞI COMBATEREA FENOMENULUI VIOLENŢEI ÎN FAMILIE

| NR CRT | OBIECTIVE SPECIFICE | MASURI | ACTIUNI | TERMEN DE REALIZARE | RESPON-SABILI | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20. CREŞTEREA EFICACITĂŢII PROGRAMELOR DE PREVENIRE PRIN IMPLEMENTAREA SISTEMATICĂ A MĂSURILOR DE PREVENIRE ÎN VEDEREA REDUCERII TOLERANŢEI LA VIOLENŢA ÎN FAMILIE | -Cresterea capacitatii de identificare a cazurilor de violenta in familie (solicitare informatii cu privire la cazurile de violenta in familie din partea IPJ Vn.) -Mentinerea si intarirea parteneriatelor interinstititionale; | -Colaborare cu autoritatile publice si private cu privire la implementarea masurilor de prevenire si combatere a violentei in familie. -Informare victime cu privire la drepturile pe care le au conf. L. 2017/2003 republicata; -Informare agresori cu privire la riscurile pe care le presupune un comportament agresiv; | Sem1; | S.P.M.S. |  |
|  | 21. DEZVOLTAREA DE ATITUDINI ŞI COMPORTAMENTE NON-VIOLENTE PENTRU ATINGEREA OBIECTIVULUI "TOLERANŢĂ ZERO" FAŢĂ DE VIOLENŢA ÎN FAMILIE. | Organizarea de campanii de constientizare a cauzelor si efectelor violentei; | -intalniri cu beneficiarii din Centrul Sf.Teodor; -intalniri cu elevii in cadrul programului educativ “Saptamana altfel”: -deplasari la scoli: -intocmire parteneriate; -consiliere psiho-sociala a vicimelor violentei in familie; | Sem1; | S.P.M.S. | Teme de discutii: -constientizarea consecintelor comportamentului agresiv; -constientizarea tendintei de a raspunde cu violenta la violenta. |
|  | 22. ASIGURAREA IMPLEMENTĂRII UNITARE A LEGISLAŢIEI ŞI ÎMBUNĂTĂŢIREA CADRULUI LEGISLATIV ACTUAL PRIN ELABORAREA LEGISLAŢIEI SECUNDARE PRIN PROPUNERI CARE SA TINE CONT DE SITUATIA DIN TEREN. | Participari la imbunatirea cadrului legislativ prin prezentarea unor puncte de vedere referitor la aspecte ce tin de urgentarea gestionarii situatiilor de violenta; | Colaborari cu Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati; | Sem1; | S.P.M.S. |  |
|  | 23. ÎNTĂRIREA CAPACITĂŢII INSTITUŢIONALE DE GESTIONARE A VIOLENŢEI ÎN FAMILIE CORELATA CU VIOLENŢA ASUPRA COPILULUI | Dezvoltarea activitatii birou lui specializat in acest domeniu; | Colaborari cu Agentia Nationala pentru Egalitate de Sanse intre Femei si Barbati; | Sem1; | S.P.M.S. |  |
|  | 24. CREAREA UNUI SISTEM INFORMAŢIONAL INTEGRAT DE ÎNREGISTRARE, RAPORTARE ŞI MANAGEMENT AL CAZURILOR DE VIOLENŢĂ ÎN FAMILIE ŞI VIOLENŢĂ ASUPRA COPILULUI LA NIVEL NAŢIONAL. | Actualizare baza de date cu centralizarea raportarilor cazurilor de violenta | -informare SPLAS-uri despre fisa de monitorizare stabilita de Departamentul pt.Egalitate de Sanse; -colectare date - fise de monitorizare de la primarii si DPC; -centralizare date in fisa de monitorizare judeteana.; -raportare la ANES -Solicitare informatii cu privire la cazurile de violenta in familie din partea IPJ Vn. | Sem1; | S.P.M.S. |  |
|  | 25. DEZVOLTAREA ŞI CONSOLIDAREA COMPETENŢELOR PROFESIONALE ALE RESURSELOR UMANE ÎN DOMENIUL PREVENIRII ŞI COMBATERII VIOLENŢEI ÎN FAMILIE/ CREŞTEREA CALITĂŢII RESURSELOR UMANE.. | Participarea la cursuri de instruire in domeniu; | -inscriere cursuri pe tema prevenirii violentei; | Sem1; | S.P.M.S. |  |
|  | 26. DEZVOLTAREA RELAŢIILOR DE COLABORARE ÎNTRE PARTENERII INTERNI ŞI ORGANISMELE IMPLICATE ÎN PREVENIREA ŞI COMBATEREA VIOLENŢEI ÎN FAMILIE | Incheierea de noi acorduri de parteneriat | -adrese (corespondenta) catre parteneri.; -intocmire acorduri de parteneriat; | Sem1; | S.P.M.S. |  |
|  | 27. MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA ACTIVITĂŢILOR ÎNTREPRINSE ÎN VEDEREA PREVENIRII ŞI COMBATERII VIOLENŢEI ÎN FAMILIE | Implementarea Evaluarii periodice si finale a activitatilor in vederea realizarii SCM | Monitorizarea permanenta a activitatii in vederea identificarii masurilor de minimalizare a riscurilor; | Sem1; | S.P.M.S. |  |

INSPECTOR DE SPECIALITATE:

VLASCEANU IONICA

PROGRAM  DE ACTIVITĂŢI  2018

BIROU ADOPŢII

| Nr. crt. | OBIECTIVE SPECIFICE | MASURI | ACTIVITATI | INDICATORI | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSABILI | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1.ÎMBUNĂTĂŢIREA ACCESULUI COPIILOR LA SERVICII DE CALITATE | 1.1. creşterea calităţii serviciilor furnizate copiilor | -modificarea procedurilor de lucru în raport cu dezvoltarea şi evoluţia problematicii sociale în domeniul protecţiei şi promovării drepturilor copilului - creşterea accesului copiilor la serviciile de sănătate - asigurarea accesului la servicii de educatie - sustinerea demersurilor de integrare/reintegrare scolara si profesionala a beneficiarilor (evaluarea situatiei beneficiarilor, sprijinirea accesului la structuri de invatamant si cursuri de formare profesionala etc.); - colaborarea cu instituţiile cu atribuţii in domeniu in vederea orientarii scolare a copiilor cu dizabilitati, precum si a celor cu dificultati de adaptare scolara; -cresterea calitatii resurselor umane prin evaluarea nevoilor de formare profesionala. | Nr.proiecte interinstituţionale Nr. raport de consiliere şi informare Nr. copii înscrisi la medic de familie Nr. copii înscrisi la scoala Nr.beneficiari pentru care s-a facilitat accesul la cursuri de formare profesională Nr.copii ce au beneficiat de orientare şcolara conform nevoilor acestora Nr. cursuri de formare continua a personalului | 2018 | D.G.A.S.P.C. Birou Adopţii |  |
|  |  | 1.2. creşterea capacităţii beneficiarilor de a accesa şi utiliza serviciile destinate copilului şi familiei | - informarea copilului şi a familiei cu privire la serviciile specializate pe care le poate accesa; - creşterea gradului de cunoaştere a serviciilor destinate copilului şi familiei prin reprezentanţii autorităţilor publice locale; - asigurarea accesului la servicii specializate în vederea responsabilizării familiei in ceea ce priveşte respectarea drepturilor copilului. | Nr. rapoarte de consiliere şi informare | 2018 | D.G.A.S.P.C. Birou Adopţii |  |
|  |  | 1.3. întărirea capacităţii de evaluare şi monitorizare a drepturilor copilului si a situaţiei sociale a acestuia | - asigurarea accesului la servicii specializate avand drept obiectiv promovarea si respectarea drepturilor copilului. | Nr. parteneriate interinstituţionale încheiate Nr. rapoarte de consiliere | 2018 | D.G.A.S.P.C. Birou Adopţii |  |
| 2. | 2. RESPECTAREA DREPTURILOR ŞI PROMOVAREA INCLUZIUNII SOCIALE A COPIILOR ADOPTABILI | 2.1. asigurarea unui mediu familial sigur şi permanent în cadrul unei familii adoptatoare pentru cât mai mulţi copii | -consiliere, suport şi sprijin asistenţial, psihologic şi juridic care să conducă la consolidarea relaţiilor copilului adoptat cu familia adoptatoare în vederea reuşitei adopţiei | Nr. rapoarte de consiliere şi informare a copiilor şi a familiei adoptatoare | 2018 | D.G.A.S.P.C. Birou Adopţii |  |
|  |  | 2.2. Eliminarea barierelor de atitudine şi mediu în vederea reintegrării sociale a copiilor adoptaţi | - dezvoltarea colaborării cu serviciile comunitare pentru asigurarea accesului neîngrădit al copiilor adoptaţi la grădiniţă/şcoală, medic de familie, servicii specializate etc.; | Nr. parteneriate interinstituţionale încheiate Nr. copiilor înscrişi la medic de familie Nr. Copiilor înscrişi la scoala Nr. rapoarte de consiliere şi informare a familiilor | 2018 | D.G.A.S.P.C. Birou Adopţii |  |
|  |  | 2.3. Reducerea decalajului de oportunităti dintre copiii rromi si ne-rromi | - acccesul la educaţie, servicii medicale şi sociale în mod nedescriminatoriu | Nr. copiilor de etnie rromă înscrişi la medic de familie Nr. copiilor de etnie rromă înscrişi la şcoală | 2018 | D.G.A.S.P.C. Birou Adopţii |  |
|  |  |  |  | Nr. parteneriate interinstituţionale |  |  |  |
|  |  | 2.4. Promovarea unui stil de viaţă sănătos în rândul copiilor | - creşterea accesului la servicii de promovare a sănătăţii şi adaptare a acestora la nevoile copiilor. | Nr. beneficiarilor înscrişi la medic de familie Nr. programe de adoptare a unui stil de viaţă sănătos | 2018 | D.G.A.S.P.C. Birou Adopţii |  |
| 3. | 3. PREVENIREA ŞI COMBATEREA ORICĂROR FORME DE VIOLENŢĂ | 3.1. Promovarea valorilor non-violenţei şi implementarea unor acţiuni de sensibilizare | - asigurarea accesului la servicii specializate destinate prevenirii violenţei in familie. | Nr servicii | 2018 | D.G.A.S.P.C. Birou Adopţii. |  |
|  |  | 3.2. Reducerea fenomenului violenţei în rândul copiilor | - prevenirea şi combaterea oricărei forme de violenţă şi promovarea colaborării interinstituţionale în vederea eliminării fenomenului. | Nr. parteneriate interinstituţionale Nr. rapoarte de consiliere şi informare | 2018 | D.G.A.S.P.C. Birou Adopţii |  |
| 4. | 4. ÎNCURAJAREA PARTICIPĂRII COPIILOR LA LUAREA DECIZIILOR CARE ÎI PRIVESC | 4.1. Dezvoltarea mecanismelor care să asigure participarea copiilor în adoptarea deciziilor care îi privesc | - informarea şi consilierea cu privire la participarea copilului în exercitarea drepturilor care îl privesc, pentru realizarea tuturor nevoilor, inclusiv pentru a face petiţii şi reclamaţii; - asigurarea transparenţei, participării şi consultării copiilor în adoptarea deciziilor care îi privesc. | Nr. rapoarte consiliere şi informare Nr. de copii ce au participat la luarea deciziilor ce îi privesc în funcţie de gradul lor de maturitate | 2018 | D.G.A.S.P.C. Birou Adopţii |  |

Şef  Birou Adopţii,

Vancea Nicuţa

DIRECTIA ECONOMICA REUSURSE UMANE

1. BIROUL FINANCIAR CONTABILITATE

| Nr. Crt. | OBIECTIVUL SPECIFIC | MASURI | ACTIVITATI | INDICATORI | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSA BILI | RESURSE UMANE – FINANCIARE - ANUALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Organizarea registrelor de contabilitate | - Respectarea legislatiei in vigoare privind conducerea contabilitatii - Existenta unor proceduri privind modul de intocmire a registrelor | - Intocmirea Registrului Jurnal; - Intocmirea Registrului Inventar; - Intocmire Carte Mare; | Numarul de documente depuse la Biroul Financiar Contabilitate prin Registratura DGASPC Vrancea (estimativ 60.000 /an) | Zilnic, lunar , trimestrial si anual | Inspectori de specialitate / Economisti | 17 salariati - 95.000 lei X 12 luni = 1.140.000 Lei Cheltuieli cu rechizite- 5.000 lei x12 luni =60.000 lei |
| 2 | Conducerea contabilitatii | - Existenta procedurilor si actualizarea lor privind inregistrarea intrari , iesiri de stocuri, obiecte de inventar si mijloace fixe | - Iregistrari de intrari si iesiri de stocuri si obiecte de inventar; - Inregistrari de intrari si iesiri a imobilizarilor; - Intocmirea documentelor de decontare prin banca privind plata furnizorilor; - Activitatea de plata /incasare a datoriilor, respectiv creantelor; - Inventarierea patrimoniului; - Efectuarea operatiunii de casare si inregistrarea contabila a rezultatelor casarii; - Intocmirea balantei de verificare pe fiecare centru si cumulata; - Intocmirea ordonantarilor de plata; - Verificarea executiei bugetare; - Incasari si plati cu numerar; - Intocmire registru de casa; -Intocmirea deconturilor pentru sumele acordate sub forma avansurilor spre decontare; - Evidenta costului si a indemnizatiilor si a bugetelor complementare acordate persoanelor cu handicap ; | - Numarul de facturi cu Note de receptie depuse la Biroul Financiar Contabilitate – estimativ 15.000; - Numarul de Bonuri de consum si bonuri de transfer – estimativ 25.000 an; Numarul de liste de inventariere si procese verbale de inventariere – estimativ 5.000 an; Numarul de pagini privind balantele de verificare – estimativ 10.000; Numarul de pagini privind intocmire propunere, angajament, ordonantare si registru de vize – estimativ 50.000 an; Numarul de pagini privind intocmire deconturi –OP/ foi de varsamant – estimativ 50.000 an Numarul de pagini privind intocmire situatiilor privind indemnizatiile si OP– estimativ 10.000 an | Zilnic, lunar , trimestrial, anual Ssi ori de cate ori este nevoie | Inspectori de specialitate / Economisti |  |
| 3 | Elaborarea bilantului contabil | Inregistrarea corecta in evidentele contabile; -Inchiderea conturilor corect | - Inchiderea contului de executie bugetara; - Elaborarea si verificarea bilantului contabil | Numarul de operatiuni efectuate si inregistrate in evidentele contabile - 150.000 an | Lunar, trimestrial si anual. | Inspectori de specialitate / Economisti |  |
| 4 | Eficientizarea activitatii | Repartizarea echitabila a sarcinilor de serviciu personalului din cadrul biroului -Incadrarea in termen a raspunsurilor formulate | - Arhivarea si pastrarea documentelor contabile; - Realizarea corespondentei zilnice; - Intocmirea situatiilor solicitate de catre alte institutii sau conducerea DGASPC Vrancea; - Repartizarea sarcinilor de munca si urmarirea realizarii acestora; - Analiza rezultatelor si trasarea masurilor de remediere | Numarul de documente inregistrate la nivelul Serviciului Contabilitate –estimativ 300.000 an | Zilnic | Inspectori de specialitate / Economisti |  |
| 5 | Organizarea si efectuarea controlului financiar preventiv | - Existenta procedurilor de aplicare a CFP si actualizarea lor | Cadrul de reglementare a CFP; Obtinerea aprobarilor privind nominalizarea, persoanelor carea acorda viza CFP; Exercitarea acordarii sau refuzului CFP Evidenta Registrului privind operatiunile prezentate la viza CFP | Numarul de referate, facturi, contracte – estimativ 50.000 an | Zilnic | Sef Serviciu/ Sef Birou |  |

2.  BIROUL BUGET, EXECUTIE BUGETARA SI ACHIZITII PUBLICE

| 1 | Eficientizarea utilizarii fondurilor necesare bunei functionari a DGASPC Vrancea | -Verificarea documentelor privind estimarea cheltuielilor ce urmeaza a fi efectuate -Stabilirea cat mai corecta a necesarului privind achizitiile si estimarea corecta a cheltuielilor privind achizitiile prevazute in Planul de Achizitii Efectuarea achizitiilor directe prin catalogul SEAP si incheierea contractelor de produse, servicii si lucrari | Intocmirea Bugetului de venituri si cheltuieli la nivelul DGASPC Vrancea; Elaborarea contului de executie bugetara ; Intocmirea Planului Anual de Achizitii Efectuarea de achizitii Publice prin achizitii directe Efectuarea de achizitii Publice prin procedura simplificata Efectuarea de achizitii Publice prin negociere fara publicare prealabila a unui anunt de participare | Anual, la rectificare si ori de cate ori este nevoie in baza necesarului stabilit de centrele si serviciile din cadrul DGASPC Numar documente intocmite- estimativ 20.000 an | Zilnic | Sef Serviciu/ Sef Birou / Inspector de specialitate | 7 salariati- 40.000 lei x 12 luni= 469.350 lei Cheltuieli cu rechizite- 5.000 lei x12 luni =60.000 lei |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Optimizarea activitatii resurselor umane din cadrul biroului | -Repartizarea echitabila a sarcinilor de serviciu personalului din cadrul biroului -Incadrarea in termen a raspunsurilor formulate | Intocmirea fiselor de post avand in vedere acoperirea efectiva a programului de lucru si respectarea atributiilor prevazute Repartizarea sarcinilor de munca si urmarirea realizarii acestora Analiza rezultatelor si trasarea masurilor de remediere Intocmirea pontajelor Procesare corespondenta, raspuns conform termene stabilite | Numar documente intocmite -1000 an | Zilnic | Sef Serviciu / Sef Birou |  |

Intocmit,

Sef Serviciul Financiar Contabilitate,

Executie Bugetara si Achizitii Publice

NICOLETA NEAGU

PLAN DE ACTIUNE AFERENT STRATEGIEI JUDETENE

DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE IN PERIOADA 2015-2020

BIROUL AUTO, EVIDENTA SI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI

B )Implementarea prevederilor STRATEGIEI NATIONALE PRIVIND INCLUZIUNEA SOCIALĂ A PERSOANELOR CU DIZABILTĂŢI 2014-2020 conform nevoilor si prioritatilor existente la nivel local;

| NR CRT | OBIECTIVE SPECIFICE | MASURI | ACTIVITATI | INDICATORI | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSABILI | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5.ACCESIBILITATE | 5.1. Mediu construit si infrastructură | Cresterea nr. de accesibilitati Prospectare piata servicii de proiectare; Obtinere Avize; Obinere de Acorduri; Obtinere de Autorizatii. | Nr de rampe-0 Nr. de oferte - 0 Nr. de avize – 0 Nr. de acorduri – 0 Nr. de autorizatii - 0 | 2018 | D.P.P.D. |  |
|  |  | 5.2. Transport | Analizarea referatelor; Intocmirea comenzilor; Transmiterea comenzii. | Nr. de referate – 1 Nr de tichete- 35000 Nr. adresa dresa - 1 | 2018 | D.P.P.D. |  |
|  |  | 5.3. Informare si comunicare |  | Nr de adrese Nr de intilniri | 2018 | D.P.P.D. |  |

SEF BIROU,

GHETU CATALIN

PLAN DE ACTIVITATI AFERENT STRATEGIEI JUDETENE

DE  DEZVOLTARE A SERVICIILOR SOCIALE IN PERIOADA 2015-2020

# AL  SERVICIULUI RESURSE UMANE, SALARIZARE, MONITORIZARE SI INFORMATICĂ

| NR CRT | OBIECTIVE SPECIFICE | MASURI | ACTIVITATI | INDICATORI | TERMEN DE REALIZARE | RESPONSABILI | OBSERVATII |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 16. EDUCAŢIA | 16.1. Combaterea stereotipurilor de gen din sistemul de asistenta sociala | - Luarea în considerare a capacităţilor, nevoilor şi aspiraţiilor diferite ale persoanelor de sex masculin şi respectiv, feminin şi tratamentul egal al acestora - Femeile şi bărbaţii au aceleaşi drepturi, obligaţii şi posibilităţi cu privire la: - a avea un loc de muncă care să le asigure independenţa economică; - a se implica în gospodarie şi creşterea copiilor; - a participa la viaţa politică, sindicală, culturală, la activităţile comunitare. | Nr de femei =850 Nr de barbati =250 Total=1100 salariati. | 2015-2020 | D.E.R.U. D.J.C.R.P. |  |
|  |  | 17.3. Creşterea gradului de conştientizare cu privire la diferenţa salarială între femei şi bărbaţi | Salarizarea se face conform Legii 153/2017, neexistand diferente de gen, prin asigurarea de plata egala pentru munca de valoare egala | Nr de propuneri | 2015-2020 | D.E.R.U. D.J.C.R.P. |  |
|  |  | 17.4. Creşterea gradului de conştientizare privind concilierea vieţii de familie cu viaţa profesională | Nu este cazul. | Nr de sedinte | 2015-2020 | D.E.R.U. D.J.C.R.P. |  |
|  |  | 17.5. Încurajarea integrării pe piața muncii a femeilor vulnerabile la fenomenul discriminării | Incadrarea corespunzatoare a locurilor de munca. - încurajarea femeilor pentru revenirea pe piaţa muncii ca urmare a întreruperii sau finalizării concediului pentru creşterea copilului/copiilor, inclusiv prin aranjamente flexibile de lucru; | Nr de angajate femei=850 Posturi vacante=191,5 | 2015-2020 | D.E.R.U. D.J.C.R.P. |  |
|  | 18. PARTICIPAREA ECHILIBRATĂ LA DECIZIE | 18.1. Monitorizarea participării echilibrate a femeilor şi bărbaţilor la procesul de decizie | Posturile de conducere sunt ocupate atat de barbati cat si de femei cu -participarea echilibrată a femeilor şi bărbaţilor la procesul de decizie . | Nr de decizii Posturi de conducere=50 Femei=31 | 2015-2020 | D.E.R.U. D.J.C.R.P. |  |
|  | 19. ABORDAREA INTEGRATOARE DE GEN | 19.1. Introducerea perspectivei de gen în politica institutionala | Nu este cazul. Salariatii au drepturi egale. | Nr de documente Nr de masuri | 2015-2020 | D.E.R.U. D.J.C.R.P. |  |
|  | 20. VIOLENTA DE GEN | 20.1. Combaterea fenomenului de hărtuire Si hărtuire sexuală la locul de muncă | Conform Codului Muncii si Regulamentului Intern, sunt sanctionati conform legii toti salariatii care sunt acuzati de hartuire de orice tip. | Nr de sesizari | 2015-2020 | D.E.R.U. D.J.C.R.P. |  |
|  |  | 20.2. Combaterea fenomenului de violentă de gen. | Elaborarea unei analize cu privire la formele de manifestare și amploarea fenomenului de hărțuire și hărțuire sexuală la locul de muncă în companii din România și cu privire la procedurile şi practicile utilizate de acestea în vederea prevenirii și gestionării situațiilor de hărţuire şi hărţuire sexuală la locul de muncă; b) Organizarea unei campanii de informare şi conştientizare în rândul angajatorilor și a angajaților cu privire la efectele negative ale comportamentelor de hărțuire și hărțuire sexuală la locul de muncă. | Nr de actiuni - elaborarea unui chestionar privind fenomenul de hartuire la locul de munca | 2015-2020 1 | D.E.R.U. D.J.C.R.P. |  |

PRESEDINTE CONSILIULUI JUDETEAN VRANCEA,

MARIAN OPRISAN

CONTRASEMNEAZA,

SECRETARUL JUDETULUI VRANCEA

RALUCA DAN